华容县国土空间总体规划

编制工作情况汇报

一、国土空间规划内容

（一）、基本内容介绍

1、重大意义

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。将原主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。

中共中央 国务院于2019年5月23日出台了《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，要求推进和实施“多规合一”，形成“一本规划、一张蓝图”，形成自上而下编制各级国土空间规划，对空间发展作出战略性系统性安排。

习近平总书记对国土空间规划工作多次作出重要论述强调，“要坚持底线思维，以国土空间规划为依据，把城镇、农业、生态空间和生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，要立足本地资源禀赋特点、体现本地优势和特色作好国土空间总体规划，以后的各类建设活动报批均依国土空间规划审批。

2、总体要求

到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。到2025年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

3、总体框架

从规划层级和内容类型分，国土空间规划分为“五级三类”。“五级”是指国家、省、市、县、镇五级国土空间规划，“三类”是指规划的类型，分为总体规划、详细规划和相关专项规划。

县和乡镇国土空间规划是本级政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，侧重实施性。

县级国土空间规划经同级人大常委会审议后，由市级政府报省级政府审批，乡镇级国土空间规划经同级人大常审议后，由县级政府报市级政府审批。

详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

详细规划包括控制性详细规划、修建性详细规划和村庄规划。在城镇开发边界内的详细规划，报同级政府审批；在城镇开发边界外的村庄规划，作为详细规划，报上一级政府审批。

专项规划包括交通、水利、农业、旅游等由相关主管部门组织编制。

4、规划编制要求

中共中央、国务院对这次规划编制提出具体要求，一是要体现战略性，自上而下编制各级国土空间规划，对空间发展作出战略性系统性安排。二是要提高科学性，在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上，划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界三条空间管控边界，强化底线约束，为可持续发展预留空间。三是要加强协调性，详细规划要依据批准的国土空间总体规划进行编制和修改。相关专项规划要遵循国土空间总体规划，不得违背总体规划强制性内容，其主要内容要纳入详细规划。三是要注重打操作性，明确规划约束性指标和刚性管控要求，提出下级国土空间总体规划和相关专项规划和详细规划的分解落实要求。

5、实施与监管

一是要强化规划权威。规划一经批复，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，防止出现换一届党委和政府改一次规划。因国家重大战略调整、重大项目建设或行政区划调整等确需修改规划的，须先经规划审批机关同意后，方可按法定程序进行修改。对三条线的修改要报国务院审批。

二是要健全用途管制制度。以国土空间规划为依据，对所有国土空间分区分类实施用途管制。

三是要加强监督规划实施。将国土空间规划执行情况纳入自然资源执法督察内容。县级以上领导干部离任时要作为离任审计的内容之一，对国土空间规划编制和实施过程中的违规违纪违法行为，要严肃追究责任。

（二）、国土空间规划编制的成果

按照省厅要求，本次《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）》规划编制主要分为两个层次，一是按新的要求编制《华容县国土空间总体规划（2019-2035）》；二是形成“1+1+3+10”的规划成果体系，包括1套主体成果、1个信息平台、3个专项规划、10个专题研究报告。

主体成果为华容县国土空间总体规划（2019－2035）；信息平台为查询、申报、审批、上传各类规划成果、项目等的软件及硬件设备；3 个专项规划为总体城市设计，综合交通体系规划和山体水体保护规划，10个专题研究报告。

二、现阶段国土空间规划编制推进情况

根据国家和省、市相关要求，结合我县实际，我县在推进国土空间规划中做的工作：

1、2019年6月19日，县政府组织相关职能部门在我局召开了国土空间总体规划前期专题研究动员会，就“双评价”、“双评估”、“城镇空间发展战略研究”、“城镇开发边界划定”四个专题的基础资料收集进行了部署安排。

2、2019年8月2日，我县召开了华容县国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作动员大会，制定了《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划编制工作方案，下发至县直相关单位及乡镇。

3、目前已经完成了“双评价、双评估”的初步方案，城镇发展战略规划和城镇开发边界的模拟方案已经提交省、市两级审查，生态红线的调整工作已完成并上报，这些成果计划11月底前完成规划方案的审查，12月底前交付规划成果。这些前期工作的设计费用共计180万完，均没有落实。

4、县域村庄布局规划编制工作，计划按照上级要求，现已对全县村庄进行了分类，规划成果在12月底前完成，为全县的国土空间规划和村庄规划奠定基础。

5、省级试点村三封寺镇华一村村庄规划已完成，正在上报省厅审查。

- 编制规划中的几个难点问题

（一）、规划建设的地块需占用基本农田，能否调整基本农田的政策还不明确。

（二）、目前省厅没有下达我县城镇用地规模指标。约束了我县国土空间总体规划（2019-2035年）的编制工作。

（三）、华容县集中工业区一区三园中的洪山头工业园是否保留，保留多少还没有定论。至2020规划期批准的规模为9.77平方公里，2019－2035年规划将洪山头工业园由4.5平方公里调整至1.95平方公里，石伏工业园由0.97平方公里调整至4.42平方公里，三封工业园由4.3平方公里调整至4.46平方公里，工业区总面积由9.77平方公里调整至10.63平方公里，增加0.86平方公里。这个用地规模的调整应得到省政府的批准。

四、后段工作按排

按照已上报省厅的《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划编制工作方案，结合省市要求，将现有关工作进度安排如下：

（一）前期准备阶段（2019年12月底前）。近期我局已接洽考核湖南省第二测绘设计院、湖南省城市规划设计院、岳阳市规划勘测设计院、湖南省地质测绘院岳阳分院、湖南中工项目咨询管理有限公司等设计单位。按要求，城市总体规划应采用竞争性谈判方式招标，我局计划还多考查几家设计单位，在12月份完成招标程序，确定设计单位。等省市级政府出台有关城镇开发边界内的基本农田调整政策和下达建设用地指标后开始做规划。

规划编制方案阶段（2020年7月底前）。收集和核实相关数据资料，完成全县国土空间总体规划编制初步方案，完成各专题研究，同时启动信息平台的建设。

规划论证和审查阶段（2020年9月前）。召开专家审查会进行审查；进行规划公示，通过网上公告听证等形式，广泛征求社会公众意见，送县国土空间规划委员会审查。

四、工作请求

（一）加强组织保障。政府下文通知各乡镇、县直有关部门上报国土空间总体规划编制工作领导小组人员和专职的联络人员。按省厅要求，2020年必须完成县镇两级国土空间规划，县与乡镇国土空间规划可合并编制。这项工作任务重、时间紧，需多部门配合。建议成立华容县国土空间总体规划编制工作领导小组，由县委书记任顾问，县长任组长，分管副县长任副组长，各乡镇政府、县直各相关部门等单位主要负责人为成员。领导小组定期召开会议听取编制工作情况汇报，调度相关重要事项。

领导小组下设国土空间规划办公室，办公室成员由国土空间规划股和各乡镇、县直有关部门专职的联络人员组成。专职联络人员负责国土空间规划编制的相关资料收集与协《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划编制工作方案，《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划编制工作方案，助规划相关工作。

（二）落实规划编制费用。建议在县财政2020年预算内安排解决，我局将加快推进该项工作。

根据已上报省厅的《华容县国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》要求，此次规划成果为1 套主体成果，1个信息平台、3个专项规划、10个专题研究报告。根据国家相关规定和计费标准，本次国土空间规划总预算为1830万元（具体金额以财评为准），即《华容县国土空间总体规划（2019-2035）》主体成果不低于800万元（县城区及14个乡镇），3个专项规划150万元，十个专题规划预算200万元，平台系统300万元，县城及乡镇规划建设区地形图补测100万元，工作经费100万元；另前期已开展的“双评价、双评估、城镇空间发展战略研究、城镇开发边界划定”四个专题规划，生态红线的划定与完善工作180万元。

五、工作建议

本轮国土空间规划将主体功能区规划、土地利用规划和城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用。因此，国土空间规划编制建议采取联合团队的工作方式，以湖南省第二测绘院负责土规部分编制工作，岳阳市规划勘测设计院为规划牵头，湖南城市规划设计院为技术统筹，另选   家参与专题研究。岳阳市院作为本地设计单位的规划牵头，负责协调甲方与编制方在规划编制过程中的各项事务。湖南城市规划设计院作为技术统筹，统筹城规和土规、统筹空间规划和专题、统筹成果，负责省市级重要汇报。负责组织调研、安排驻场场地和设备、负责会务组织和相关费用、打印费、后勤保障等。

| 序 号 | 专题名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划实施评估（土规与城规） | 已委托省第二测绘院编制 |
| 2 | “双评价”专题 | 已委托省第二测绘院编制 |
| 3 | 城镇开发边界专题 | 已委托省第二测绘院编制 |
| 4 | 规划体系传导及实施机制专题 | 未开始 |
| 5 | 耕地保护与土地整治专题 | 未开始 |
| 6 | 国土空间生态修复和各类生态区保护专题 | 未开始 |
| 7 | 工业发展规划专题（工信局、工业集中区管委会负责） | 正在编制 |
| 8 | 物流发展规划（发改局负责） | 正在编制 |
| 9 | 旅游发展规划（文旅广电局负责） | 正在编制 |
| 10 | 各乡镇发展专题 | 未开始 |

附表1：专题研究报告附表：

附表2：规划内容和工作分工细分表

| 序号 | 成果名称 | 核心内容 | 规划要点 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体成果 | 1.战略目标 | 城市发展定位与目标 | 岳阳市院 |
|  |  |  | 国土空间开发保护战略 | ……。+省二院 |
|  |  |  | 指标体系 | ……。+省规划院 |
|  |  | 2.区域协调发展 | 落实上层次区域发展战略 | ……。 |
|  |  |  | 区域协同的主要内容 | ……。+省规划院 |
|  |  | 3.国土空间格局优化 | 国土空间开发保护的总体格局 | ……。+省规划院 |
|  |  |  | 生态保护格局 | 省二院 |
|  |  |  | 农业发展格局 | 省二院 |
|  |  |  | 城乡体系格局 | ……。 |
|  |  |  | 土地利用结构优化 | 省二院 |
|  |  | 4.底线约束与空间管控 | 三线划定与管控 | 省二院 |
|  |  |  | 国土空间用途分区与管控 | 省二院 |
|  |  | 5.城镇发展与乡村振兴 | 城镇体系 | ……。 |
|  |  |  | 城镇功能结构优化 | ……。 |
|  |  |  | 乡村振兴 | 岳阳市院 |
|  |  |  | 建设用地节约集约利用 | 省规划院 |
|  |  | 6.中心城区与乡集镇布局优化 | 城市空间结构与用地布局规划 | ……。 |
|  |  |  | 高水平蓝绿网络与公共空间规划 | ……。 |
|  |  |  | 高品质居住社区与公共服务规划 | 岳阳市院 |
|  |  |  | 高质量创新体系与产业布局规划 | ……。 |
|  |  |  | 城市存量更新规划 | 岳阳市院 |
|  |  |  | 城市地下空间利用规划 | 岳阳市院 |
|  |  |  | 城市“四线”管控规划 | ……。 |
|  |  | 7.自然资源保护利用 | 山水林田湖草保护利用 | 省规划院 |
|  |  |  | 矿产资源保护利用 | 省规划院 |
|  |  |  | 自然资源转用管理 | 省规划院 |
|  |  | 8.综合交通体系 | ……。 |
|  |  | 9.产业空间布局 | ……。 |
|  |  | 10.住房与公共服务设施 | 岳阳市院 |
|  |  | 11.历史文化保护与风貌塑造 | ……。 |
|  |  | 12.市政基础设施 | 岳阳市院 |
|  |  | 13.国土空间综合整治与生态修复 | 省规划院 |
|  |  | 14.管控体系和规划传导 | ……。 |
|  |  | 15.实施机制与政策保障 | ……。+省二院 |
| 二 | 专题研究（与省要求对接） | 1.规划实施评估（土规与城规） | 省规划院+岳阳市院 |
|  |  | 2.“双评价”专题 | 省规划院+岳阳市院 |
|  |  | 3、城镇开发边界专题 | 岳阳市院 |
|  |  | 4.城华容县城镇发展战略专题 | 岳阳市院 |
|  |  | 5.耕地保护与土地整治专题 | 省规划院 |
|  |  | 6.国土空间生态修复和各类生态区保护专题 | 岳阳市院 |
|  |  | 7.工业发展规划专题（工信局、工业集中区管委会负责） | 省规划院+－－－ |
|  |  | 8.物流发展规划（发改局负责） | 省规划院+－－－ |
|  |  | 9.旅游发展规划（文旅广电局负责） | 省规划院 |
|  |  | 10.各乡镇发展专题 | －－－ |
|  | 建议专题 | 11.规划体系传导及实施机制专题 | －－－ |
|  |  | 12.乡村振兴专题 | －－－ |
| 三 | 其他 | 规划总牵头：统筹三家单位工作和专题研究工作、统筹规划成果、省市级重要汇报 | 省规划院 |
|  |  | 服务保障：组织调研、安排驻场场地和设备、负责会务组织和相关费用、打印费、后勤保障等 | 省规划院 |

华容县自然资源局

2019年11月16日