插政办发〔2021〕10号

插旗镇人民政府办公室

关于印发《插旗镇2021年妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案》的通知

各村（居）、部门单位：

现将《插旗镇2021年妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

2021年4月15日

插旗镇2021年宫颈癌、乳腺癌免费普查工作实施方案

为了确保全镇妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）筛查工作顺利进行，根据省卫健委、省妇联《关于印发湖南省农村妇女两癌检查项目管理实施方案）的通知》精神和华容县卫健局2021年“两癌”免费普查工作的通知，为切实做好我镇“两癌”项目普查工作，确保妇女身心健康，结合我镇实际情况，特制订本实施方案。

- 目的意义

以科学发展观为指导，以提高妇女健康水平和出生人口素质为目的，不断完善我镇妇女保健服务体系，为全镇妇女建立专项档案，切实掌握我镇妇女“两癌”的发病情况，科学制定有效的预防干预和治疗措施，做到早发现、早预防、早治疗；探索有效的“两癌”防治方法，降低妇女“两癌”的发病率，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制，努力为全镇广大妇女提供安全、优质的卫生保健服务。

- 普查对象及目标

全镇35-64岁的已婚妇女，目标人群1400人。全镇妇女普查率达到30%以上，普查总人数450人。

- 普查时间及项目

- 普查时间：2021年5月13日至2021年5月15日

- 普查项目：妇科常规检查，宫颈脱落细胞巴士检查，乳腺、甲状腺彩超检查等。

- 组织机构

成立插旗镇“两癌”免费普查工作领导小组，负责妇女“两癌”普查工作的组织领导、协调、制定实施方案和数据汇总。领导小组办公室负责全镇妇女“两癌”普查工作的日常事务，对普查工作实施监督，定期通报进展情况。镇政府组织协调计生执法所与卫生院配合工作，积极组织做好全镇妇女“两癌”普查工作。

插旗镇2021年度妇女“两癌”免费普查工作领导小组：

组  长：余祥雄（插旗镇副镇长）

副组长：刘曾琼（插旗镇妇联主席）

李  登（插旗镇卫生院院长）

徐东兵（插旗镇计生执法所长）

成  员：唐慧敏（插旗镇卫生院妇保专干）

叶  娇（插旗镇卫生院计生专干）

周  玲（插旗镇卫生院妇产科医生）

杨  梅（插旗镇卫生院公卫人员）

- 加强宣传

“两癌”普查工作领导小组及时召开全镇动员会议，发动群众积极参与。充分利用宣传单、横幅、标语、专题讲座等宣传形式，开展广泛深入的宣传发动；卫生院及村级保健员和妇女主任要深入群众开展宣传动员，确保群众知晓率100%。

- 工作要求

- 大力开展宣传动员和健康教育。各村居计生专干、乡村医生要采取各种形式开展妇女“两癌”普查宣传活动，引导广大妇女主动参加筛查。通过专题宣传讲座，发放宣传资料，开办健康宣传专栏等方式，把健康教育和普查结合起来，充分发挥村级保健员的积极作用，向妇女群众广泛宣传“两癌”普查工作，努力营造良好的社会舆论氛围。

- 规范开展筛查服务。我院与县妇幼保健院密切配合，规范开展筛查工作。严格实施质量控制，减少误诊和漏诊。注意保护患者隐私，及时反馈检查结果，及时将妇女“两癌”普查工作相关数据汇总上报。

各村（居）部门单位普查时间安排表附后：

| 插旗镇“两癌”普查时间安排表 |
| --- |
| 日期 | 村场 | 检查地点 | 责任人 | 联系电话 | 35-64岁 | 任务人数 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 妇女人数 |  |  |
| 5月13日 | 千和村 | 卫生院 | 陈爱君 | 17373058316 | 200 | 60 |  |
|  |  |  | 白木生 | 15115030928 |  |  |  |
|  |  |  | 谢华波 | 13974073099 |  |  |  |
|  |  |  | 李金平 | 13974077438 |  |  |  |
|  | 居委会 |  | 付维政 | 13487715588 | 170 | 60 |  |
|  |  |  | 周立芳 | 18173071753 |  |  |  |
|  | 众城村 |  | 汤文辉 | 18974047176 | 170 | 60 |  |
|  |  |  | 孔培姣 | 13397303729 |  |  |  |
|  |  |  | 刘校兵 | 13077192487 |  |  |  |
|  |  |  | 朱新建 | 13047201212 |  |  |  |
| 5月14日 | 注北村 | 卫生院 | 蔡清洁 | 13762786268 | 160 | 60 |  |
|  |  |  | 覃玉同 | 19100758003 |  |  |  |
|  |  |  | 孟令君 | 18573020808 |  |  |  |
|  |  |  | 朱怀民 | 15717308685 |  |  |  |
|  | 大湾村 |  | 刘子进 | 13874094582 | 170 | 60 |  |
|  |  |  | 张晓云 | 13574033593 |  |  |  |
|  | 曙光村 |  | 游天保 | 13487714152 | 160 | 60 |  |
|  |  |  | 严金菊 | 13548902278 |  |  |  |
|  |  |  | 李碧红 | 15576005021 |  |  |  |
| 5月15日 | 插旗村 | 卫生院 | 吴长虹 | 15343007785 | 190 | 60 |  |
|  |  |  | 李光勋 | 13037309697 |  |  |  |
|  |  |  | 刘 伟 | 15576067915 |  |  |  |
|  |  |  | 包 香 | 17373027275 |  |  |  |
|  | 同福村 |  | 姚振辉 | 13627403974 | 180 | 60 |  |
|  |  |  | 徐德鸣 | 13055071755 |  |  |  |
|  |  |  | 黄迎清 | 15873044509 |  |  |  |
|  |  |  | 刘柳云 | 15243962027 |  |  |  |