华容县教育体育局

华教体发〔2017〕36号

华容县教育体育局

关于印发《华容县教体系统建设项目

暂行管理办法》的通知

各乡镇中学（注滋口中心小学）、县直各学校：

现将《华容县教体系统建设项目暂行管理办法》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

附件：

1. 华容县教育体育局建设项目申报审批表

2. 华容县教体系统学校自主建设项目中标确认表

2017年10月21日

华容县教体系统建设项目暂行管理办法

为进一步规范教体系统建设项目管理，保证项目质量、进度和效益，根据国家有关法律法规和省、市、县有关文件精神，结合系统实际，特制定本办法。

一、管理机制与职责

第一条  成立华容县教体系统项目建设管理工作领导小组（以下简称领导小组），由局长、分管副局长、纪检组长和计财股、法制安全股、审计股、教建投等相关股室及纪检组负责人组成，负责全县中小学校（含幼儿园，下同）建设项目规划编制（重大项目由局长办公会研究决定）；统筹安排上级专项资金；审批学校申报的建设项目；指导和监督项目学校、施工单位按批复的建设内容组织施工；指导和监督项目学校严格执行工程建设和招投标（采购）程序。

第二条  建设项目由教建投全程监管，采取“四统两分”的管理办法。“四统”即“项目计划、方案设计监管、项目送审、工程验收”由教建投统一组织实施；“两分”即“项目招投标、施工安全与质量”分别由项目所在乡镇中学（注滋口中心小学）、县直学校作为建设单位具体负责实施。

第三条  县纪委派驻纪检组全程参与建设项目招投标、工程变更、工程竣工验收等重点环节的监督。

第四条  校长是建设项目的第一责任人，各学校成立由校长、分管副校长和3-5名教工代表组成的建设项目管理工作小组，全程参与建设项目“立项、勘察、设计、预算、采购、公告、招标、施工、竣工验收、资料归档”等重要环节的管理工作。项目建设过程中，按规定和程序办理质监、安监、监理、施工许可等相关报批、报建手续，并在设计、质监、安监、监理等部门的指导和监督下实施项目建设。

二、项目计划与方案设计

第五条  学校因实际需要进行相关建设的，需按程序申报项目建设计划。项目计划申报及编制程序为：单位申报（每年9月-10月）、教建投考察核实（每年11月）、教建投编制项目计划草案（每年12月）、领导小组审定、下达项目计划文件。

第六条 经领导小组批准的项目建设计划，应按规定程序和要求报县采购办或县发改局申请立项。

第七条  建设项目经县发改局批复后，由教建投根据建设需要组织专业技术人员进行项目设计，每年3月前完成实施方案（施工图纸）编制，200万元以上的建设项目实施方案提前完成。

三、预算与招投标管理

第八条  建设单位根据批准的实施方案（施工图纸）组织有资质的专业机构或专业人员，每年4月前完成预算造价，20万以上的项目5月前完成财政评审。

第九条  乡镇中学（注滋口中心小学）、县直学校作为建设单位（发包方），在每年6月前按立项批复的建设项目完成招投标。建设单位不得将工程分解发包，施工单位必须符合资质要求且不得转包或者违法分包工程。

政府投资200万元（含200万元）以上的项目，必须挂网公开招投标。政府投资200万元以下的工程项目实行分段采购。

(一)政府投资50万元-200万元（不含200万元）的项目采取抽签方式在本县已注册登记的建筑企业中按如下步骤确定施工企业：

1.采购人申请。采购人根据资金来源集体决策确定采购项目，由县财政投资评审中心进行工程预算审核，凭审核确认价到县政府采购办申请。

2.发邀请函。经县政府采购办审批后，将采购项目在湖南省政府采购网上公示三个工作日，再由采购人向入库企业发出邀请函。

3.抽签。由采购人负责组织，县政府采购办全程监督。采取随机抽取的方式确定项目施工企业。

4.报备。采购人将县政府采购办的相关资料同时报县纪委党风政风监督室和县住建局备案。

(二)对政府投资20万元-50万元（不含50）的项目采取竞争性谈判的方式产生。施工企业的确定严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的操作程序组织实施：

1.申报采购计划。在完成方案设计和预算（有资质的三方机构完成）后，按以下程序申报采购计划：采购单位填写计划申报表、教建投初审、分管领导审核、财政评审、县财政局采购中心批准。

2.确定采购代理公司。采购单位可以选取具有资质的代理公司或由县财政局采购中心推荐的方式确定采购代理公司。

3.谈判前期准备工作。采购单位协助代理公司完成以下工作：成立谈判小组（含一名采购单位代表）、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、拟定合同文本。

4.组织谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。

5.确定成交供应商。采购单位从谈判小组提出的成交候选人中根据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”原则确定成交供应商。

6.备案。将谈判的结果（含相关资料）上报至县财政局采购中心和教建投。

(三)对政府投资20万元（不含20万元）以下的项目，由采购人自行采购。具体要求及流程如下：

1.计划及项目申报审批。完成《华容县教育体育局建设项目申报审批表》（附件1）的所有审批程序。

2.制订设计和施工方案（教建投工程资产部监督审定）。

3.完成预算编制。组织有工程造价资质的专业机构完成项目预算，报教建投审核备案（工程量控制在计划数以内）。

4.遴选施工单位公司。出具文字报告报领导小组审核（要求说明选定施工单位及项目负责人的理由）。

5.单位集体决定。建设单位召开校委会集体研究，并形成会议纪要，内容包括：时间、地点、参加人员、（班子成员、教工代表及工程部代表等）、造价下浮点率、施工工期、质量等级等，完成《华容县教体系统学校自主建设项目中标确认表》（附件2）。

6.签订合同。教建投参与，纪检组监督。

7.竣工验收。教建投组织职能部门验收。

8.审计结算。项目结算资料送审计股进行审计。

9.资料归档。将上述相关资料一式两份交财政局采购办、教体局教建投备案。

第十条  建设单位必须严格按批准的方案实施项目建设，未经批准不得更改设计与实施方案。擅自变更与擅自增加项目的费用，一律由项目学校负责，并严格追究校长及相关人员责任。

因特殊情况必须变更的，由教建投会同质监、监理、设计等部门现场研究，提出变更方案，经领导小组审定后，按以下程序报批：

1.变更部分没有超过合同价10%的，报分管副县长同意后实施。

2.变更部分超过合同价10%且没有超过100万元的，报县审计局审核，经分管副县长同意后实施。

3.变更部分超过合同价10%且超过100万元、在200万元以内的，报县审计局审核，经分管副县长、常务副县长同意后实施。

4.项目中的隐蔽工程变更金额超过中标价10万元的，封闭前由建设单位和设计单位签署意见，经县审计局审核，报分管副县长同意后才能封闭。

- 施工安全、工程质量与验收管理

第十一条  建设单位必须严把项目建设安全关，严格监督施工方按安全生产相关规定组织施工，确保关键岗位人员持证上岗；要切实加强安全教育和安全防护，确保师生与务工人员生命安全，并督促施工企业及时为施工人员购买工伤保险。

第十二条  建设单位要按规定加强建设项目工程质量的监督，在“地基与基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、竣工验收”等五个关键节点的施工过程中及时提请教建投组织相关部门进行分部工程验收。20万元以上新建项目和50万元以上维修项目涉及主体结构的需办理质监手续。

第十三条  教建投、法制安全股负责联合财政、质监、安监、监理、设计等部门进行工程质量与施工安全检查。

五、项目资金管理与审计

第十四条  建设项目资金由计财股根据项目用途，按财政审核程序拨付到教建投专户。教建投根据领导小组批准的项目建设计划，按项目建设进度，经领导小组批准后拨付项目建设资金。

第十五条  建设单位必须设立项目建设专账，对学校基本建设资金实行专账支付、专款专用。基建财务收支要严格按照招标文件、投标函、施工合同和双方协议等条款执行。

第十六条  建设单位要加强项目建设工程量的核实认定，及时与施工方进行规范合理结算，工程量签证必须由学校项目建设工作小组全体成员（不少于3名教工代表）签名确认。因虚假签证造成单位经济损失的将依法追究相关责任人的责任。

第十七条  切实加强建设项目财务审计工作，教建投根据审计结论安排项目结算经费；建设单位和施工单位签证的结算书交教建投初审签署意见后，交审计部门(根据审计金额确定)进行审计。

第十八条  涉及标准化学校建设、薄弱学校改造等所需要的设施设备采购，按《华容县教体系统国有资产管理办法》规定采购。

六、档案与资料管理

第十九条  建设单位要切实加强建设项目的档案管理工作，按年度分项目将建设项目的项目申请、可行性研究、勘探资料、批文证件、招投标文件、中标通知书、施工合同、图纸、施工质评和监验纪录、设计变更、竣工验收、审计决算等资料，统一收集整理后存档备查。

第二十条   基建档案是学校建设项目预测评估、规划设计、检查维护和维修改造的重要依据，各学校要建立完整的基建档案管理制度，明确专人负责，及时归档，定期检查和调整更新。

七、附则

第二十一条 本办法由教建投负责解释，自印发之日起实施。

附件1：

华容县教育体育局建设项目申报审批表

申报单位（公章）：                                 申报时间：  年  月  日

| 建设项目 | 1.新建 □ 2.改造 □ 3.维修 □ 4.其他 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 计划资金 | （元） | 性质及来源 |  |
|  |  | 项目预算 | （元） |
| 学校意见 |  |  |  |
| 教建投 审核（初审） 意 见 |  |  |  |
| 分管负责人 审核意见 |  |  |  |
| 领导小组 审核意见 |  |  |  |

填表说明：1.局直属二级机构及学校新建、改造、维修基建项目，应如实填写此表。

2.此表须单位负责人签字同意，经教建投初审，分管负责人审核同意，报领导小组审定批准后，以下达的建设计划文件作为项目建设依据；未列入建设计划文件、因安全或政策要求等特殊原因需提前启动的项目须经教建投初审，送分管负责人审核，局长室批准后方可执行。3.此表一式两份，教建投、学校各存一份。

附件2：

华容县教体系统学校自主建设项目中标确认表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
|  | 请你单位在3天内，来建设单位洽谈该工程承包合同事宜，及时为施工人员购买工伤保险。 |  |  |  |
| 日 期 | 2017年 月 日 |  |  |  |
| 工程预算限价： （造价事务所或审计股编制） |  |  |  |  |
| 施工单位承包合同价： 限价*（6-12%折扣率） |  |  |  |  |
| 承诺工期 |  | （日历天） |  |  |
| 工程质量 |  | 合格工程 |  |  |
| 施工单位（盖章） 法人或委托人签名： |  | 建设单位（盖章）： 负责人签名： |  |  |
| 主管部门（盖章） 负责人签名： |  | 监督人员签名： |  |  |

说明：教体系统局直属二级机构及中小学校对政府投资20万元（不含20万）以下的自主建设项目均应填写此表。