华容县教育体育局

华教体通〔2017〕31号

关于印发《“国培计划”（2016）华容县“送教下乡”

培训项目第二阶段实施方案》的通知

各乡镇中学（注滋口中心小学）、县直相关学校：

现将《“国培计划”（2016）华容县“送教下乡”培训项目第二阶段实施方案》印发给你们，请根据相关要求，认真组织实施。

2017年3月23日

“国培计划”（2016）华容县“送教下乡”培训项目

第二阶段实施方案

根据省教育厅、省财政厅《关于做好2016年度“国培计划”实施工作的通知》（湘教通〔2016〕256号）精神和“送教下乡”项目实施环节的工作要求，为继续做好我县“国培计划”(2016)“送教下乡”工作，特制定本方案。

一、指导思想

以提升乡村教师业务能力为重点，以提高课堂效率为突破口，通过培训专家团队的示范、引领与辐射，促进乡村学校教师内化教育教学理念，提升教育教学技能，创设乡村校本、园本研修氛围，探索乡村教师专业发展新路子。

二、工作目标

（一）通过专家和名师的示范引领，加深农村教师对全面实施素质教育重要性和紧迫性的认识，理解新课程背景下教师角色及职责的转变，提高对新形势、新理念的理解和把握能力。

（二）通过县级以上教学能手、骨干教师和当地优秀教师的主题研修，聚集课堂有效性环节，发展教师的开放多元思维，有效提升驾驭课堂的教学能力。

（三）通过现场诊断、评课、议课等参与式活动，增强农村教师对教学实践的行动观察、自我反思、感悟体验、行动设计等有效教研的专业引领能力。

（四）通过搭建名师、乡村教师交流互动平台，解答教学疑惑，分享教师成长经验，拓宽农村教师自我专业发展的有效路径，提高名优教师的示范辐射能力。

三、组织领导

（一）成立华容县“国培计划”（2016）“送教下乡”第二阶段培训工作领导小组。

组  长：龚成明

副组长：周金华  华志军  宋国立  刘奉良(常务)

蔡亚利  戴永堂  陈金鳌  刘克祥

组  员：李良新  温以文  李悦然  肖爱良  黎帮桃

李季华  吕本怀  晏国兵  徐时雨  李松华

卢晓军  涂晓辉  蔡  琦  何忠海  万里鹏

杨志赛  杨  艳

（二）组建送教团队。

| 学科 | 首席专家 | 指导教师 | 班主任 | 送课教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中语文 | 吕本怀 | 刘亚卡 | 丁海军 | 邓 娟 史 敏 |
| 初中数学 | 晏国兵 | 陈自明 | 孙文清 | 吴 敏 戚 燕 |
| 小学语文 | 徐时雨 | 肖 岚 | 李蔓蔓 | 白 容 郭艳辉 |
| 学前教育 | 杨 艳 | 李维肖 | 吴红霞 | 余 悦 廖湘琴 |

四、培训时间、地点及对象

1.培训时间

3月29日—4月10日（每学科6天，其中集中培训4天，自主研修2天）。分两期进行，第一期：初中语文、小学语文，时间为3月29日-4月3日；第二期：初中数学、学前教育，时间为4月5日-4月10日。

每天报到时间为8：00－8：30。

2.培训地点

集中培训地点为教师进修学校，自主研修地点为学员各自工作岗位。

3.培训对象

全县“国培计划”（2016）华容县“送教下乡”培训项目全体学员。即2016年参培的初中语文、初中数学、小学语文、学前教育四个科目的全体学员。

五、培训方式和过程

本次培训分示范教学、研课磨课、成果展示、总结提升四个环节。

1.示范教学：每学科1天。送教教师示范课（2节），送教教师说课，专家点评，专家讲座。

2.研课磨课：每学科1天。培训报到前，参培学员自行准备一堂新授课教案，经集中研课磨课、专家指导评点后，每组评选1－2堂优质课，准备展示交流。

3.成果展示：每学科1天。学员展示优质课例，专家点评。

4.总结提升：（1）学员自主研修2天。自修作业，按优质标准完善教案1节；总结反思，撰写1篇不少于800字的《培训心得体会》；拟写不少于500字的《2017年个人专业发展计划》。（2）交流总结1天。交流总结，评比表彰。

六、工作要求

1.县教研室负责组建送教团队和专家团队，制定培训方案，审核培训内容，主持实施培训。教师进修学校要做好培训场地、培训服务等相关工作，安排专人配合，确保培训工作顺利实施。教师进修学校、黄湖小学、机关幼儿园在示范教学环节分别负责提供初中、小学、学前教育阶段生源。生源需要校外流动的，要确保学生安全。

2.各送教团队要制订具体的学科送教计划。送教教师要合理安排培训时间、精心准备培训内容，同时对学员的学习态度、学习过程、学习效果进行综合评价，确保本次培训活动的实效性。

3.各参培学员要积极参加培训，严格遵守培训时间，做好学习笔记、听课笔记，踊跃参加研讨交流、汇报课展示，认真撰写心得体会。培训结束后，将根据考核情况评选出10%的优秀学员进行通报表彰。

4.各学校要高度重视本次送教下乡培训活动，严格按照培训要求，督促本校培训教师和参培教师积极参加、按时培训。各单位要指定骨干学员领队，确保安全有序。培训期间，学员中餐由培训点免费提供。