华容县2018年农业产业扶贫工作实施方案

为全力做好农业产业扶贫工作，加快产业脱贫攻坚步伐，根据中央、省、市产业扶贫工作部署，按照县脱贫攻坚工作部署会和《华容县2018年脱贫攻坚大会战工作方案》（华办〔2018〕8号）文件要求，结合实际，特制定本实施方案。

一、工作思路及目标

总体思路是：紧扣省、市脱贫攻坚决策部署，按照县脱贫攻坚大会战要求，狠抓巩固提升，保持扶贫产业优质高效；坚持问题导向，狠抓专项治理，健全帮扶机制，全面提升扶贫经济组织自身建设和帮扶水平；突出工作重点，打造亮点特色，增强引领示范功能；坚持乡村主体主责，强化组织保障，凝聚各方力量，坚决打好农业产业脱贫攻坚战。主要目标是：到2018年底，全县有意愿、有能力的贫困户开展农业产业扶贫的参与率达到80%以上；实现扶贫经济组织有效带动贫困户发展扶贫产业全覆盖；贫困户通过参与农业产业扶贫人均增收1200元以上。

二、工作任务

（一）发展贫困户参与农业产业扶贫。

1、精准确定对象。县农业产业扶贫分指挥部根据摸底，确定了各乡镇2018年新增参与农业产业扶贫对象的数量（见附表一）。各乡镇要坚持“实事求是，精准识别”的原则，在建档立卡贫困户中选好参与农业产业扶贫的贫困对象。凡是参与易地扶贫搬迁的贫困户、2017年已纳入农业产业扶贫的贫困户、实行政策兜底的贫困户和在系统中已注明稳定脱贫不享受扶贫政策的贫困户均不列入本次参与农业产业扶贫对象。

2、严格工作要求。一是要积极宣传引导。各乡镇要安排专人负责，深入到每个贫困农户，详细了解贫困户基本情况，认真做好政策宣传、正面引导工作，尽量让有意愿、有生产能力的贫困户参与到农业产业扶贫中来，坚决杜绝符合条件的贫困户申请参与而被故意压制导致信访事件发生的现象。二是要严格把关。各乡镇要根据村场上报的参与农业产业扶贫花名册，认真组织核查，防止出现重复享受政策以及错、漏等现象。三是坚持公正透明。对于2018年确定参与农业产业扶贫的贫困对象，乡村要分别在政务公开栏、村务公开栏上进行公示。

（二）提升六大产业扶贫。

1、科学规划，确定特色产业。根据各扶贫产业的生产效益和帮扶情况，2018年确定稻虾套作、特色蔬菜种植、中药材种植、黄菜种植、特色林果种植和生态休闲为我县农业产扶贫的主攻产业（见附件二）。各乡村要立足贫困村、贫困农户的资源禀赋条件，坚持因地制宜，尊重农民意愿，充分发挥贫困群众的生产积极性，选择适合本地生产的高效农业产业。

2、因户施策，确定帮扶方式。各乡村要坚持精准识别、分类指导的原则，按照贫困农户的生产能力，采取直接帮扶、委托帮扶、股份合作帮扶、自主发展等形式开展农业产业扶贫。

3、注重实效，确定帮扶机制。各乡村要以产业为纽带，引进和培育有实力、讲诚信、有责任心的新型经营主体，与贫困农户有效对接，签订好三方合同（村级、新型经营主体、贫困户），大力推进“扶贫经济组织+贫困户+产业”、“自主发展+以奖代投”等帮扶机制；积极探索“农技推广服务站+贫困户+产业”、“基层供销社+贫困户+产业”等模式，不断健全利益联结机制，确保贫困农户通过发展产业增效增收。

（三）推进重点项目建设扶贫

1、涉农项目建设扶贫。

①高档优质稻基地建设。实施规模2万亩，分布全县14个乡镇，总投资300万元。在项目实施对一季稻每亩补贴50元、双季稻每亩补贴100元、稻虾套作规模在100亩以上的补50户每户补贴1-3万元的基础上，对贫困户给予项目补贴倾斜，主要对贫困户免费提供优质稻和绿肥种子、农药、化肥等生产资料。

牵头责任单位：农业局

责任单位：各乡镇

②芥菜产业园基地建设。项目实施在新河乡的华丰村、前进村，基地面积1.5万亩，其中核心面积5000亩，辐射章华镇的横堤、兴南等村。投资3200万元，主要开展主干路硬化、机耕路修建、函闸修建、机埠安装、土地整理、水利水电配套设施等工程建设。将区域内贫困户全部纳入建设范畴，改善其生产条件，提高帮扶产业效益。

牵头责任单位：农业局

责任单位：新河乡、章华镇

③千亿斤粮食产能项目建设。建设地点在东山镇的长宁垸村、仙鹅寺村、关山村，插旗镇的千河村。总投资1680万元，建设面积1.4万亩。在项目资金中列支600万元，对所在乡村贫困户生产基地开展农田水利基础设施建设。

牵头责任单位：农业局

责任单位：东山镇、插旗镇

2、重点扶贫项目建设基地扶贫。

2017年全县打造了21个重点扶贫项目基地，充分发挥了示范引领作用。2018年要巩固提升现有重点项目基地，着力发展一批示范带动性强的扶贫项目基地，要提高建设标准，提升帮扶质量，扩大示范效应。明确重点项目基地所在乡镇对项目实施牵头负责，对项目建设进行督促、监管、指导和服务。

三、工作措施

1、明确实施主体，压实工作责任。农业产业扶贫工作由县部精准设计，乡村推进落实。明确各乡镇、村场为农业产业扶贫工作的建设主体，负责各项任务的完成。明确各乡镇乡镇长负总责，分管农业的负责人牵头负责，农技站、扶贫站负责人具体负责。严格工作考核，将农业产业扶贫工作纳入乡镇和相关县直部门千分制考核内容，作为评先评优的重要依据。

2、优化帮扶措施，增强造血功能。农业产业扶贫工作是一项系统工程，各乡村要打出一套精准、高效的组合拳，形成攻坚合力。一是扶贫与扶志相合。通过多形式宣传，打消贫困群众“等、靠、要”思想，调动发展生产积极性，增强贫困农户的内生动力；二是整合力量帮扶。通过因户施策、发展特色高效产业、与发展好的扶贫经济组织联结成紧密益共同体、整合涉农项目改善生产条件以及产业扶贫与金融扶贫深度融合等有效途径，增强贫困农户造血功能，实现发展产业增收脱贫。

3、加强组织领导，强化部门职责。县成立农业产业扶贫分指挥部，各乡镇要成立相应工作机构，村场要有专抓农业产业扶贫工作的负责人。全县农业产业扶贫工作由农业局牵头，各乡镇和县直相关部门联合推进。财政局负责涉农项目资金的整合，加强对产业扶贫专项资金的调度与监管，适时对扶贫经济组织开展财会培训；林业局要大力发展特色林业，积极争取林业项目资金扶贫，承担林果扶贫产业技术指导和培训；畜牧水产局要积极发展特色畜牧水产养殖，整合项目资金扶贫，搞好扶贫养殖业培训；农机局要加大先进农机县的推广力度，切实满足新型经营主体对农机具的需求，着力提升农业综合机械化和服务产业发展水平；经管局要扶持发展种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，着力提升新型经营主体的生产经营能力和产业帮扶水平；农商银行要加大小额贷款、分贷统还和统贷统还的帮扶力度，年度信贷金额不少于5000万元；供销联社要加快基层供销社建设，引导基层供销社参与产业扶贫，带动贫困户增收；扶贫办要加强对农业产业扶贫工作的指导，督促检查各项工作的落实；农业局负责产业扶贫工作规划、方案的编制、涉农扶贫项目的实施以及优质稻、蔬菜等产业发展的技术指导和培训。

4、狠抓专项治理，强化资金监管。县农业产业扶贫分指挥部成立工作督查组，将会同县政府督查室、财政局、扶贫办适时开展作风督查，及时下发通报，限期落实整改；各乡村要指导扶贫经济组织建好扶贫资金专帐，加强产业项目建设和财政帮扶资金使用的督查，发现问题及时整改落实，做到财政帮扶资金专帐管理，专款专用，及时拨付；跟踪掌握扶贫经济组织项目建设和资金运行情况，组织专项审计，切实防止产业扶贫领域违纪违法事件的发生。

5、优化配套措施，强化发展保障。一是加强培训指导。适时组织相关单位对贫困对象开展技能培训，贫困人口参训率达到80%以上。二是规避产业风险。组织开展农产品市场调研，拓宽销路，主抓订单，确保扶贫产业农产品销得出、销优价。三是推行电商供销。面向贫困农户和参与产业扶贫的新型经营主体，加强农村电商人才培育，推进农村电子商务建设，积极对接电子网络平台，实现农业产业扶贫特色农产品网上交易。四是优化社会服务。大力培育统防统治公司、农机合作社、育秧育苗公司、农资配送公司等社会化服务组织，提高农业科技服务水平，开展对贫困村、贫困农户产前、产中、产后的农业专业化服务。五是实行产业扶贫与金融扶贫深度融合。将有生产能力贫困户以带资入股方式调整为户贷户还，切实降低信贷门槛，促进贫困户直接受益。

附表一：

2018年乡镇新增产业扶贫户数人数摸底表

| 序号 | 乡 镇 | 户数 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 章华镇 | 444 | 1147 |  |
| 2 | 三封寺镇 | 39 | 142 |  |
| 3 | 东山镇 | 559 | 1383 |  |
| 4 | 禹山镇 | 476 | 1102 |  |
| 5 | 万庾镇 | 279 | 789 |  |
| 6 | 插旗镇 | 118 | 292 |  |
| 7 | 新河乡 | 90 | 254 |  |
| 8 | 操军镇 | 235 | 692 |  |
| 9 | 梅田湖镇 | 260 | 696 |  |
| 10 | 北景港镇 | 170 | 506 |  |
| 11 | 注滋口镇 | 376 | 877 |  |
| 12 | 团洲乡 | 190 | 573 |  |
| 13 | 治河渡镇 | 78 | 152 |  |
| 14 | 鲇鱼须镇 | 385 | 880 |  |
| 合计 |  | 3699 | 9485 |  |

附表二：

推进六大产业扶贫任务

| 产业名称 | 建设内容 | 牵头责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稻虾套作 | 大力推广稻虾套作产业扶贫，重点在粮棉兼作区新扩面积5万亩，达到20万亩。鼓励和引导发展好的新型经营主体参与稻虾套作产业扶贫，带动全县稻虾综合种养扶贫产业的发展。 | 水产局 | 农业局 经管局 各乡镇 |
| 特色蔬菜种植 | 根据市场需求，大力发展以华容地理标志农产品为重点的特色蔬菜，通过以蔬菜种植、到企业或合作社务工就业等形式带动贫困户增收。 | 农业局 | 各乡镇 |
| 中药材 种植 | 全县发展中药材5万亩，完善合作社与贫困户利益联结机制，带动贫困户发展中药材产业扶贫。 | 经管局 | 鲇鱼须镇 万庾镇 禹山镇 |
| 黄茶种植 | 在丘陵山区大力发展茶业生产，通过黄茶工艺制作，提高产品附加值，由合作社带动贫困户开展黄茶产业扶贫。 | 供销联社 | 章华镇 |
| 生态休闲 | 充分挖掘人文、地理、景观、历史等自然和社会资源，打造一批集游玩、观赏、体验、采摘于一体的生态休闲项目 | 文广 新旅局 | 各乡镇 |
| 特色林果种植 | 坚持因地制宜，在丘陵山区推广种植以皱皮柑为主的特色林果4000亩，充分发挥区域资源优势，不断优化品种，打造品牌特色，提升产业效益，以合作社为纽带，引导贫困农户参与特色林果种植增收。 | 林业局 | 东山镇 三封寺镇 |

附件3：

2018年农业产业扶贫工作考核办法

为切实打好我县农业产业脱贫攻坚战，根据《中共湖南省委办公厅、省政府办公厅关于市州、县市区党委政府脱贫攻坚考核办法的通知》（湘办〔2016〕30号）文件，结合实际，特制定本办法。

一、考核对象

14个乡镇、田家湖生态新区，49个重点扶贫村和参与农业产业扶贫的扶贫经济组织。

二、考核内容

《华容县2018年农业产业扶贫工作实施方案》中明确的发展贫困户参与农业产业扶贫任务、推进六大产业扶贫任务、重点项目建设任务等。

三、考核方式

分半年度和年度考核，以百分制计分，半年度考核占总分的30%，年度考核占总分的70%。

四、计分细则

（一）对乡镇考核

1.基础工作（10分）

①年度规划、方案的制定（2分）：有的计2分，不全的按比例扣分，没有的不计分；

②台账管理（4分）：乡镇、重点扶贫村有产业扶贫台帐，扶贫经济组织有参与产业扶贫的贫困户档案资料计4分，没有的不计分；

③贫困户资料（4分）：有三方合同或协议、有参与农业产业扶贫的增收依据和凭证，有扶贫手册并填写了产业扶贫内容的计4分，否则按比例扣分。

2.帮扶效果（50分）

①贫困对象精准率（10分）：无重复享受政策，无错漏，无涉访的计满分，否则按比例扣分；

②帮扶覆盖率（10分）：扶贫经济组织带动贫困户发展产业的覆盖率达到80%以上的计满分，没有达到的按比例扣分；

③发展特色产业（10分）：产业发展市场前景好、产出效益和帮扶效益高，形成一定规模的记满分，否则按比例扣分；

④贫困户增收情况（10分）：以调查贫困户、查阅扶贫手册为依据，凡贫困对象通过产业扶贫人均增收1200元以上的计满分，否则按比例扣分；

⑤利益联结机制（10分）：扶贫经济组织与贫困户建立了利益紧密的共同体，且增效增收明显的记满分，否则按比例扣分。

3.资金管理（20分）

①工作透明度（5分）：产业扶贫帐目按要求及时进行公示的记满分，每缺少一次扣2分；

②专账管理（5分）：乡镇、村场、扶贫经济组织按要求设立了产业扶贫专账的记满分，没有的不计分；

③资金管理（10分）：产业扶贫财政专项资金按要求拨付，没有截留、挪用、造假的记满分，出现上述一项的不记分。

4.保障措施（20分）

①领导重视（3分）：有研究农业产业扶贫工作会议记录，有工作总结并及时上报的记3分，缺少的按比例扣分；

②扶贫经济组织建设（3分）：扶贫经济组织有一定规模、有相应的实力，讲诚信、管理规范，帮扶措施到位。；

③班子建设（3分）：成立了领导机构，安排了专人负责的记3分，没有的不记分；

④技术培训（5分）：按要求完成贫困对象技术，培训任务的记满分，每缺少一次扣1分；

⑤资金投入（6分）：整治涉农项目资金投入贫困户基础设施建设，开展了小额信贷的记满分，缺少的按比例扣分。

5.加扣分项目

①为县级以上提供了示范现场的加2分；

②获得省、市荣誉的分别加3分、2分；

③对工作存在问题，提出整改后落实不到位的扣2分；

④工作出现重大信访事件或重大违纪违规事件的扣5分。