## 19年扶贫资金台账
华容县2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表（截止到2019年10月30日）
编制单位：华容县扶贫开发办公室
项目情况 | [6 empty] | 项目资金规模 | 项目完成情况（截止到2019年10月30日）
序号 | 级次 | 指标文号 | 指标内容 | 下达 时间 | 指标 金额 | 支持内容 |  | 项目单位 | 实际完成进展（已完工、在建中、未开工） | 在建项目进度（工程进展%） | 未开工原因
|  | 湘财预[2018]165号 | 中央财政扶贫资金 | 2018.12.4 | 626 | 贴息资金 | 169 | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 已完成
[8 empty] | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 已完成
[8 empty] | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 已完成
[6 empty] | 产业发展 | 423 | 操军24万；湖城5万 麦子5万 留仙5万 永安4万 白莲5万 梅田29万：梅田村4万三合5万迎丰5万 友谊5万永吉5万新墚5万 万庾20万；万庾村5万白铺5万 鲁家5万 月形5万 团洲18万：团华4万团西5万 团胜4万 团东5万三封25万：华一5万 墨山铺5万 新铺5万 松木桥5万莲花5万 景港36万：沙金4万小港村4万 九斤麻5万 联华村5万 怡云3万 鲤鱼锶5万 联盟村5万 协和5万 新河26万：新合4万 坝河4万 徐家岭5 牛角尖3万元华丰5万 十三刀5万 禹山62万：松树5万 南山5万 青山5万 鱼口4万 南竹4万 瓦圻5万 凤山4万 终南5万 砂山5万八岭5万元 建华5万 华兴5万 罗家嘴5万 插旗24万：大湾5万 注北5万 同福5万 曙光5万插旗村4万章华33万：凤形5万 横堤5万 栗树5万 话岗5万 兴南4万 城兴街社区3万 五星4万 三河3万 万圣4万 东山70万：：华容道5万 明碧山4万 兰家3万 仙鹅寺5万 牌坊5万佛寺5万 长宁垸5万 白杨5万 烟灯5万 关山5万 高桥4万 塔市居委会5万 桂竹5万 清泥湾5万 小墨山4万 注市13万：团山4万 注东5万汀头4万 田家湖5万：普圣堂5万 治河渡15万：月亮湖5万 登瀛5万紫南5万 鲇鱼须23万：普贤4万 湘北4万 高山5万 麦地5万元 宋市5万 | 已完成
[6 empty] | 基础设施建设 | 34 | 章华10：水产场社区5万 横堤村5万 东山5万：桃花山村5万 注市5万：隆庆村5万 鲇鱼须14万： 蔡田村4万 白合村5万 程家岭村5万 | 已完成
|  | 湘财预[2019]83号 | 第二批中央财政扶贫资金 | 2019.6.6 | 348 | 扶贫发展 | 348 | 基础设施建设128万： 三封5：莲花堰5万 东山30：仙鹅5万 三郎堰5万 兰家5万 白洋10万 桂竹5万 万庾5：白铺5万 操军5：永安5万 鲇鱼须20：业谟10万 太平村5万 松树村5万 梅田湖43：居委会5万 新墚5万 窖丰5万 金鸡8万 三合10万 西来5万 永吉5万 团洲5：团东5万 章华10： 横堤5万 兴南5万 田家湖5万：普圣堂5万 产业发展220万；三封10：墨山铺10万 治河5：东瀛村5万元 东山5：天井5万万庾15：月形10万元 双杨5万 新河20；牛角尖5万 十三刀5万 坝河5万 南堤5万 景港20：南顶5万 景港村5万 沙金村5万 建丰5万元 操军40：太仙5万 朝阳5万 闸口5万 南岳庙居委会5万 白莲10万 麦子5万元 湖城5万 梅田湖5：梅田村5万 插旗20：同福10万 大湾5万 曙光5万 注市25：坝上居委会5万 汀头10万 幸福10 禹山45：八岭10万 凤山5万 南山5万 南竹10万 终南山社区5万 建华村10万元 章华10：治湖村5万 东街社区5万 | 已完成
| 中央级小计 |  |  |  | 974 | 0 | 974
|  | 湘财预[2019]37号 | 省级财政扶贫资金 | 2019.3.28 | 38 | 扶贫发展 | 18 | 产业民展：梅田：西来8万 三合10万 | 已完成
[6 empty] | 以工代赈 | 20 | 基础设施建设；禹山镇；砂山10万 建华10万 | 已完成
|  | 湘财预 [2019]36号 | 省级财政扶贫老区发展资金 | 2019.3.28 | 15 | 农村基设施建设 | 15 | 三封：太和4万、复兴5万 景港：鲤鱼鳃3万 禹山：鱼口3万 | 已完成
|  | 湘财预 [2019]73号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.6.17 | 2911 | 扶贫发展 | 658 | 小额信贷贴息资金：一卡通专户438万 | 已完成
[8 empty] | 产业发展：胜峰茶叶专业合作用社110万、乡里货有限公司110万 | 已完成
[6 empty] | 奖励资金 | 400 | 华容县扶贫办平台建设 | 已完成
[6 empty] | 贫困户危房改造 | 1853 | 一卡通专户 | 已完成
|  | 湘财预[2019]92号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.8.8 | 14 |  | 14 | 产业发展；三封：莲花堰14 | 已完成
|  | 湘财预 [2019]162号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.8.14 | 612 | 其他扶贫资金 | 612 | 道路建设226：三封5：莲花堰5万 治河渡20：紫南10万 潘家渡5万 黄蓬5万 鲇鱼须30：普贤10万高山10万 白合5万 时兴5万 东山：55万 烟竹10万 东旭5万 洪山头居委会5万 白果树5万 白洋10万 清泥湾5万 桂竹5万 幺台5万 长江5 梅田湖20： 永吉10万 新垱5万 迎丰社区5万元 插旗20： 众城10万 千和5万 注北5万 注滋口32： 同丰浃5万 新发4万元 全福5万 隆西4万 注东4万 围垦5万 汀头5万 团洲19：团东5万 团北10万 团西4万 章华镇25：凤形5万 前锋5万 光南5万 城兴5万 十里铺5万 产业发展386： 三封10万：华一10万治河15： 登瀛5万 月亮湖5万 严家河5万 鲇鱼须30：程家岭10万 湘北5万 鲇鱼须社区5万 旗杆5万 宋市5万 万庾20： 双杨5万 官洲5万 鼎山5 万庾村5万东山78： 塔市驿居委会10万 天井5万 高桥10万 小墨山5万 关山3万 长岗庙10万 桃花10万 牌坊5万 砖桥5万元 佛寺村5万华容道10万 操军40：东港5万 留仙10万 湖城10万 永安5万 白莲10梅田湖10：友谊6万 梅田村4万北景港37：小港4万 联盟10万 协和8万 九斤麻5万 鲤鱼鳃10万 禹山69：华兴10万 松树岭10万 砂山6万 鱼口6万 瓦坼8万 大乘寺5万 南岭10万 罗家嘴4万 建华5万 八岭5万 插旗10：向阳街社区5万 曙光5万 注滋口16：新富4万 杨林所村4万 幸福4万 溜口4万团洲8：团华4万 团新4万新河43：沙口6万 坝河5万 华丰5万 新合5万 十三刀5万 徐家岭10万 新河口社区3万 隆庆莲场4万 | 共100个项目，已完成85个，在建项目上15个。 | 在建项目上15个，因季节原因，到12月20日前完工。
| 省级小计 |  |  |  | 3590 | 0 | 3590
| 市级 | 岳财农指 [2019]34号 | 市级专项扶贫资 | 2019.11.6 | 65 | 市派驻村帮扶资金 | 5 |  | 在建中 | 因季节原因，到12月20日前完工
[6 empty] | 脱贫攻坚奖劢 | 40 |  | 在建中 | 因季节原因，到12月20日前完工
[6 empty] | 非贫因村帮扶资金 | 20 |  | 在建中 | 因季节原因，到12月20日前完工
| 市级小计 |  |  |  | 65 |  | 65
|  | 华财预[2019]0024单 | 垫付五保医疗费用 | 2019.1.16 | 57.8897 | 健康扶贫3217.6741万元 | 57.8897 | 华容县中医院 | 已完成
|  | 华财预[2019]0025单 | 重病对象医疗求助 | 2019.1.16 | 167 |  | 167 | 华容县卫计局 | 已完成
|  | 华财预[2019]0067单 | 精神病人救治经费 | 2019.1.21 | 321 |  | 321 | 精神病专科医院 | 已完成
|  | 华财预[2019]0362单 | 新增贫困人员医疗保险 | 2019.3.14 | 14.535 |  | 14.535 | 章华0.981万 三封0.216万 治河0.882万 景港1.404万 新河0.333万 鲇市2.709万 万庾1.296万 东山1.161万 操军1.26万 梅田湖1.98万 禹山1.035万 插旗0.378万 注市0.468万 团洲0.279万 田家湖0.153万 | 已完成
|  | 华财预[2019]0364单 | 贫困人员医疗保险 | 2019.3.14 | 204.228 |  | 204.228 | 华容县医疗保险管理服务中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]0575单 | 农村建档贫困人口定点医院治疗资金 | 2019.4.17 | 46.14 |  | 46.14 | 医疗保险服务中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]0577单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.4.17 | 368.01 |  | 368.01 | 医疗保险服务中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]0556单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.4.17 | 233.78 |  | 233.78 | 医疗保险服务中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]4088单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.8.22 | 597.05 |  | 597.05 | 华容县医疗保障中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]2742单 | 残疾人医保参保缴费 | 2019.5.6 | 234.575 |  | 234.575 | 医疗保险服务中心 | 已完成
|  | 华财预[2019]2915单 | 垫付五保医疗费用 | 2019.6.27 | 97.1367 |  | 97.1367 | 华容县人民医院 | 已完成
|  | 华财预[2019]4065单 | 精神病人健康救治费 | 2019.8.19 | 332.0197 |  | 332.0197 | 华容县精神病院 | 已完成
|  | 华财预[2019]4368单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.11.5 | 544.31 |  | 544.31 | 医疗保险服务中心 | 已完成
[8 empty] | 新增贫困人口医疗保险金（万庾0.735万 三封0.238万东山0.852万 北景港0.63万 团洲0.385万 插旗0.295万 操军0.9万 新河0.229万 梅田1.722万 治河0.449万 注市0.251万 田家湖0.102万 禹山0.516万 章华1.471万 鲇鱼须2.323万 ） | 已完成
|  | 华财预[2019]2914单 | 教育扶贫资金 | 2019.6.27 | 155 | 教育扶贫 | 155 | 义务教育阶段非寄宿生建档立卡等贫困学生助学金 | 在实施中 | 50.56%
|  | 华财预[2019]4409单 | 助学金 | 2019.11.20 | 23.5125 |  |  | 关爱助学孤儿补助 | 已完成
[8 empty] | 义务教育阶段非寄宿生建档立卡等贫困学生助学金 | 已完成
|  | 华财预[2019]3965单 | 雨露计划 | 2019.7.16 | 150 | 雨露计划 | 150 | 县扶贫办 | 在实施中 | 44.2%
|  | 华财预[2019]0216单 | 2018小额信贷贴息资金 | 2019.5.29 | 42.6163 | 金融扶贫 | 372.6163 | 一卡通资金专户 | 在实施中 | 52.95%
|  | 华财预[2019]3965单 | 2019小额信贷贴息资金 | 2019.7.16 | 330
|  | 华财预[2019]3965单 | 创业致富带头人培训经费 | 2019.7.16 | 50 |  | 50（创业培训） | 县扶贫办 | 已完成
|  | 华财预[2019]3965单 | 光伏扶贫电站维护资金 | 2019.7.16 | 50 | 光伏扶贫 | 50 | 圆梦光伏发电有限公司 | 已完成
|  | 华财预[2019]4202单 | 三封大墚湖光伏扶贫电站出资股本金 | 2019.9.19 | 240 |  | 240 | 华容县朝晖光伏发电有限公司（出资股本金） | 已完成
|  | 华财预[2019]3965单 | 扶贫特惠保 | 2019.7.16 | 200 | 保险扶贫 | 200（特惠保）、100（农业保险）。 | 防贫保险：中国平安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司516175元；中国人民财产保险股份有限公司岳阳市公司223740元；中国大地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司281600元。 | 已完成
[8 empty] | 扶贫特惠保：中国大地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司362754元；中国平安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司331128元；中国人寿保险有限公司54400元+419580元=473980。 | 已完成
|  | 华财预[2019]3965单 | 扶贫特色农业保险 | 2019.7.16 | 100 |  |  | 中国大地财产保险股份有限公司岳阳分公司40万-特色农业保险 | 已完成
[8 empty] | 中国人寿保险股份有限公司岳阳市分公司 | 已完成
|  | 华财预[2019]0157单 | 农村公路建设 | 2019.1.24 | 1400 | 基础设施建设 | 1400 | 交通局拨各乡镇。 | 已完成
|  | 华财预[2019]4342单 | 产业扶贫 | 2019.10.28 | 1970 | 产业扶贫 | 756.6 | 三封26.1万 章华10.95 治河37.2万 北景港102.3万 新河26.25万 鲇鱼须132.6万 万庾41.85万 东山30.15万 操军57.6万 梅田163.5万 禹山25.5万 插旗41.7万 注市41.7万 团洲7.95万 | 已完成
[8 empty] | 华容县蓝海农业有限公司 | 已完成
[6 empty] | 扶持奖补资金 | 905.4 | 三封35万 章华68万 治河15万 景港30万 新河60万 鲇市72万 万庾30万 东山318.4万 操军40万 梅田湖60万 禹山95万 插旗25万 注市37万 团洲20万 | 已完成
[6 empty] | 贫困户技术培训项 目管理费 | 100 | 华容县湘盛农业建设投资有限责任公司 | 已完成
[8 empty] | 三封3万 章华5万 治河4万 景港4万 新河3万 鲇市6万 东山8万 操军3万 梅田湖5万 禹山5万 插旗4万 注市6万 团洲6万 | 已完成
[6 empty] | 特色产业保险费 | 100 | 太平洋财产保险股份有限公司 | 已完成
[6 empty] | 电商扶贫 | 70 |  | 已完成
[6 empty] | 消费扶贫 | 38 | 华容县湘盛农业建设投资有限责任公司 | 已完成
| 县本级小计 |  |  |  | 7928.8029 |  | 7928.8029
| 整合资金 | 湘财预 [2019]162号 | 农村建档立卡贫困人口医疗救助资金来 | 2019.8.2 | 109.3 |  | 109.3 | 华容县医疗保障事务中心（一站式结算资金） | 已完成
|  | 湘财预[2018]196号 | 中央财政扶贫资金 | 2019.1.2 | 78 | 健康扶贫补助资金 | 78 | 华容县医疗保障事务中心 | 已完成
| 整合资金小计 |  |  |  | 187.3 |  | 187.3
| 总 计 |  |  |  | 12745.1029 |  | 12745.1029

## 19年扶贫资金台账 (2)
2019年华容县财政局扶贫资金台账
编制单位：华容县财政局扶贫资金专户 单位：万元
资金来源 | [6 empty] | 预算已上指标 | 资金拨付
序号 | 级次 | 指标文号 | 指标内容 | 下达 时间 | 指标 金额 | 支持内容 |  | 项目单位 | 资金拨 付时间 | 已拨金额 | 余额
1 |  | 湘财预[2018]165号 | 中央财政扶贫资金 | 2019.1.2 | 626 | 贴息资金 | 169 | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 2019.1.29 | 50.6316 | 0
[8 empty] | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 2019.4.12 | 56.2033
[8 empty] | 小额信贷贴息资金(一卡通专户） | 2019.7.22 | 62.1652
[6 empty] | 产业扶贫-道路建设 | 225 | 操军（5万）：合丰5万 梅田9万：梅田村4万 保卫片5万 万庾15万：白铺5万 鲁家5万 月形5万 三封20万：华一5万 墨山铺5万 新铺5万 松木桥5万元 景港27万：小港村4万 九斤麻5万 联华村5万 怡云3万 鲤鱼锶5万 联盟村5万 新河16万：新合4万 坝河4万 徐家岭5 牛角尖3万元 禹山38万：松树5万 南山5万 青山5万 鱼口4万 南竹4万 瓦圻5万 终南5万 砂山5万 插旗15万：注北5万 同福5万 曙光5万 章华15万：凤形5万 横堤5万 水产场社区5万 东山37万：华容道5万 明碧山4万 兰家3万 仙鹅寺5万 牌坊5万佛寺5万 长宁垸5万 白杨5万 注市9万：汀头4万 隆安5万 治河5万：紫南5万 鲇鱼须14万：蔡田4万 白合5万 程家岭5万 | 2019.6.10 | 225 | 0
[6 empty] | 产业扶贫-水利建设 | 215 | 操军19万；湖城5万 麦子5万 留仙5万 永安4万 梅田20万：三合5万迎丰5万 友谊5万 新墚5万 万庾5万；万庾村5万 团洲18万：团华4万团西5万 团胜4万 团东5万 景港9万：沙金4万 协和5万 新河10万：华丰5万 十三刀5万 禹山20万：八岭5万元 建华5万 华兴5万 罗家嘴5万 插旗5万：大湾5万 章华24万：栗树5万 话岗5万 兴南4万 城兴街社区3万 五星4万 三河3万 东山38万：烟灯5万 关山5万 高桥4万 桃花山5万 塔市居委会5万 桂竹5万 清泥湾5万 小墨山4万 注市9万：团山4万 注东5万 田家湖5万：普圣堂5万 治河渡10万：月亮湖5万 登瀛5万 鲇鱼须23万：普贤4万 湘北4万 高山5万 麦地5万元 宋市5万 | 2019.6.10 | 215 | 0
[6 empty] | 产业建设 | 17 | 三封5万：莲花堰5万 禹山4万：凤形4万 插旗4万：插旗村4万 章华4万：万圣村4万 | 2019.6.10 | 17 | 0
|  | 湘财预[2019]83号 | 第二批中央财政扶贫资金 | 2016.6.19 | 348 | 扶贫发展 | 348 | 沟渠建设115万。治河：东瀛村5万元 东山：天井5万 万庾：月形10万元 双杨5万 新河；牛角尖5万 十三刀5万 景港：景港村5万 沙金村5万 建丰5万元 操军：太仙5万 朝阳5万 闸口5万 湖城5万 梅田：梅田村5万 居委会5万 撬旗：大湾5万 注市：坝上居委会5万 禹山：终南山社区5万 建华村10万元 章华：治湖村5万 田家湖：普圣堂5万道路建设223万。三封：莲花堰5万 东山：仙鹅5万 三郎堰5万 兰家5万 白洋10万 桂竹5万 万庾：白铺5万 新河：坝河5万 南堤5万 景港：南顶5万 操军：永安5万 南岳庙居委会5万 白莲10万 麦子5万元 鲇鱼须：业谟10万 太平村5万 松树村5万 梅田湖：新墚5万 窖丰5万 金鸡8万 三合10万 西来5万 永吉5万 插旗：同福10万 曙光5万 注市：汀头10万 幸福10万 团洲：团东5万 禹山：八岭10万 凤山5万 南山5万 南竹10万 章华：东街社区5万 横堤5万 兴南5万 产业建设10万。三封：墨山铺10万 | 2019.9.4 | 348 | 0
|  | 中央级小计 |  |  | 974 | 0 | 974 |  |  | 974 | 0
|  | 湘财预[2019]37号 | 省级财政扶贫资金 | 2019.4.1 | 38 | 扶贫发展 | 18 | 梅田：西来8万 三合10万 | 2019.9.23 | 18 | 0
[6 empty] | 以工代赈 | 20 | 禹山镇；砂山10万 建华10万 | 2019.9.23 | 20
|  | 湘财预 [2019]36号 | 省级财政扶贫老区发展资金 | 2019.4.2 | 15 | 农村基设施建设 | 15 | 三封：太和4万、复兴5万 景港：鲤鱼鳃3万 禹山：鱼口3万 | 2019.7.30 | 15 | 0
|  | 湘财预 [2019]73号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.6.3 | 2911 | 扶贫发展 | 658 | 小额信贷贴息资金：一卡通专户438万 | 2019.9.27 | 438 | 0
[8 empty] | 胜峰茶叶专业合作用社110万、乡里货有限公司110万 | 2019.9.28 | 220
[6 empty] | 奖励资金 | 400 | 华容县扶贫办平台建设 | 2019.8.28 | 400 | 0
[6 empty] | 贫困户危房改造 | 1853 | 一卡通专户 | 2019.7.30 2019.8.2 | 1853 | 0
|  | 湘财预[2019]92号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.8.8 | 14 |  | 14 | 产业发展；三封：莲花堰14 | 2019.9.23 | 14 | 0
|  | 湘财预 [2019]162号 | 省级财政专项扶贫资金 | 2019.8.14 | 612 |  | 612 | 道路建设：三封：华一10万 莲花5万 治河渡：紫南10万 潘家渡5万 黄蓬5万 登瀛5万 严家河5万 鲇鱼须：普贤10万 高山10万 白合5万 时兴5万 万庾：官洲5万 鼎山5东山：万 烟竹10万 长岗庙10万 东旭5万 桃花10万 牌坊5万 砖桥5万元 洪山头居委会5万 白果树5万 白洋10万 清泥湾5万 桂竹5万操军： 留仙10万 湖城10万 永安5万 白莲10万梅田湖：友谊6万 永吉10万 新垱5万 迎丰社区5万元 北景港：联盟10万 协和8万 九斤麻5万 鲤鱼鳃10万 禹山：华兴10万 松树岭10万 砂山6万 鱼口6万 瓦坼8万 大乘寺5万 八岭5万 千和5万 注北5万 众城10万 曙光5万 注滋口： 同丰浃5万 新富4万 新发4万元 幸福：4万 溜口4万 注东4万 围垦5万 汀头5万 团洲：团东5万 团北10万 团西4万 章华镇：凤形5万 前锋5万 光南5万 城兴5万 十里铺5万 新河：沙口6万 坝河5万 水利建设 ：治河：月亮湖5万 鲇鱼须：程家岭10万 湘北5万 鲇鱼须社区5万 旗杆5万 宋市5万 万庾4万 双杨5万 东山；塔市驿居委会10万 幺台5万 天井5万 高桥10万 小墨山5万 关山3万 佛寺村5万 长江5万 华容道10万 操军：东港5万 梅田湖：梅田4万 北景港：小港4万 禹山镇：南岭10万 罗家嘴4万 建华5万 插旗：向阳街社区5万 注滋口：全福5万 隆西4万 团洲：团华4万 团新4万 新河乡；华丰5万 新合5万 十三刀5万 徐家岭10万 新河口社区3万 隆庆莲场4万 产业发展：注滋口：杨树林所4万 | 2019.9.24 | 612 | 0
|  | 省级小计 |  |  | 3590 | 0 | 3590 | 小计 |  | 3590 | 0
市级
|  | 华财预[2019]0024单 | 垫付五保医疗费用 | 2019.1.16 | 57.8897 | 健康扶贫2673.3641万元 | 57.8897 | 华容县中医院 | 2019.1.21 | 57.8897 | 0
|  | 华财预[2019]0025单 | 重病对象疫苗异常反应处理 | 2019.1.16 | 167 |  | 167 | 卫计 | 2019.1.21 | 167 | 0
|  | 华财预[2019]0067单 | 精神病人救治经费 | 2019.1.21 | 321 |  | 321 | 精神病专科医院 | 2019.1.21 | 321 | 0
|  | 华财预[2019]0362单 | 新增贫困人员医疗保险 | 2019.3.14 | 14.535 |  | 14.535 | 章华0.981万 三封0.216万 治河0.882万 景港1.404万 新河0.333万 鲇市2.709万 万庾1.296万 东山1.161万 操军1.26万 梅田湖1.98万 禹山1.035万 插旗0.378万 注市0.468万 团洲0.279万 田家湖0.153万 | 2019.3.20 | 14.535 | 0
|  | 华财预[2019]0364单 | 贫困人员医疗保险 | 2019.3.14 | 204.228 |  | 204.228 | 华容县医疗保险管理服务中心 | 2019.3.20 | 204.228 | 0
|  | 华财预[2019]0575单 | 农村建档贫困人口定点医院治疗资金 | 2019.4.17 | 46.14 |  | 46.14 | 医疗保险服务中心 | 2019.4.18 | 46.14 | 0
|  | 华财预[2019]0577单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.4.17 | 368.01 |  | 368.01 | 医疗保险服务中心 | 2019.4.18 | 368.01 | 0
|  | 华财预[2019]0556单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.4.17 | 233.78 |  | 233.78 | 医疗保险服务中心 | 2019.4.18 | 233.78 | 0
|  | 华财预[2019]4088单 | 贫困人口一站式结算资金 | 2019.8.22 | 597.05 |  | 597.05 | 华容县医疗保障中心 | 2019.8.27 | 597.05 | 0
|  | 华财预[2019]2742单 | 残疾人医保参保缴费 | 2019.5.6 | 234.575 |  | 234.575 | 医疗保险服务中心 | 2019.5.8 | 234.575 | 0
|  | 华财预[2019]2915单 | 垫付五保医疗费用 | 2019.6.27 | 97.1367 |  | 97.1367 | 华容县人民医院 | 2019.7.23 | 97.1367 | 0
|  | 华财预[2019]4065单 | 精神病人健康救治费 | 2019.8.19 | 332.0197 |  | 332.0197 | 华容县精神病院 | 2019.8.23 | 332.0197 | 0
|  | 华财预[2019]2914单 | 教育扶贫资金 | 2019.6.27 | 155 | 教育扶贫 | 155 | 义务教育阶段非寄宿生建档立卡等贫困学生助学金 | 2019.7.10 | 74.45 | 74.15
[8 empty] | 关爱助学孤儿补助 | 2019.2.14 | 6.4
|  | 华财预[2019]3965单 | 雨露计划 | 2019.7.16 | 150 | 雨露计划 | 150 |  | 2019.7.5 | 66.3 | 83.7 | 县本级投入
|  | 华财预[2019]0216单 | 2018小额信息资金 | 2019.5.29 | 42.6163 | 金融扶贫 | 42.6163 | 农商行北景港、南山支行扶贫小额信贷补贴 | 2019.5.29 | 26.284 | 16.3323
|  | 华财预[2019]3965单 | 2019小额信息资金 | 2019.7.16 | 330 |  | 330 | 一卡通资金专户 | 2019.7.22 | 143.3344 | 133.2442
[9 empty] | 2019.7.22 | 53.4214
|  | 华财预[2019]0554单 | 易地扶贫搬迁工作经费 | 2019.4.15 | 50 | 其他 | 50 | 章华3万 三封5万 治河5万 景港2万 新河2万 鲇市3万 万庾2万 东山3万 操军3万 梅田湖2万 禹山5万 插旗5万 注市3万 团洲2万 田家湖5万 | 2019.5.29 | 50 | 0 | 县本级投入
|  | 华财预[2019]3965单 | 创业致富带头人培训经费 | 2019.7.16 | 50 |  | 50（创业培训） | 扶贫办 | 2019.7.25 | 50 |  | 县本级投入
|  | 华财预[2019]3965单 | 光伏扶贫电站维护资金 | 2019.7.16 | 50 | 光伏扶贫 | 50 | 圆梦光伏发电有限公司 | 2019.7.25 | 50 |  | 县本级投入
|  | 华财预[2019]4202单 | 三封大墚湖光伏扶贫电站出资股本金 | 2019.9.19 | 240 |  | 240 | 华容县朝晖光伏发电有限公司（出资股本金） | 2019.9.19 | 240 |  | 县本级投入
|  | 华财预[2019]3965单 | 扶贫特惠保 | 2019.7.16 | 200 | 保险扶贫 | 200（特惠保）、100（农业保险）。 | 防贫保险：中国平安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司516175元；中国人民财产保险股份有限公司岳阳市公司223740元；中国大地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司281600元。 | 2019.7.23 | 102.1515 | 41.0623
[8 empty] | 扶贫特惠保：中国大地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司362754元；中国平安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司331128元；中国人寿保险有限公司54400元+419580元=473980。 | 2019.9.24 | 116.7862
|  | 华财预[2019]3965单 | 扶贫特色农业保险 | 2019.7.16 | 100 |  |  | 中国大地财产保险股份有限公司岳阳分公司40万-特色农业保险 | 2019.8.26 | 40
|  | 华财预[2019]0157单 | 农村公路建设资金 | 2019.1.24 | 1400 | 基础设施建设 | 1400 | 交通局拨各乡镇。 | 2019.1.31 | 1400 | 0
|  | 县本级小计 |  |  | 5440.9804 |  | 5440.9804 |  |  | 5092.4917 | 348.4887
|  | 总 计 |  |  | 10004.9804 |  | 10004.9804 | 小计 |  | 9656.4917 | 348.4887
|  | 湘财预[2018]196号 | 中央财政扶贫资金 | 2019.1.2 | 78 | 健康扶贫补助资金 | 78 |  |  |  | 78
|  | 湘财预 [2019]162号 | 农村建档立卡贫困人口医疗救助资金来 | 2019.8.2 | 109.3 |  | 109.3 |  |  |  | 109.3
|  | 华财建[2019]10号 | 小型应急交通运输项 | 2019.4.8 | 20 | 基础设施建设 | 20 | 鲇市：程家岭10万 | 2019.4.16 | 10
[8 empty] | 插旗：插旗村10万 | 2019.4.22 | 10 | 0