## Sheet1
安全生产专项整治三年行动发现的突出问题和重大隐患清单
填报单位：华容县应急管理局 |  |  |  | 2020-09-01
序号 | 专题（项）领域 | 问题隐患 | 涉及层面 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改进展 | 备注
1 | 学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述
2 | 落实企业安全生产主体责任
3 | 危险化学品和烟花爆竹 | 华容县天子山加油站安全设施设备未定期保养、维护 | 企业单位 | 对加油站设施设备定期进行保养维护 | 7个工作日 | 天子山加油站 | 已完成
4 | 工贸行业有限空间、非煤矿山 | 在有较大危险因素的生产经营场所未设置安全警示标志情况 | 企业单位 | 按要求设置安全警示标志 | 7个工作日 | 华容县世林建材有限公司 | 已完成
5 | 工贸行业有限空间、非煤矿山 | 未在有限空间作业场所（储水罐）设置安全警示标志。 | 企业单位 | 按要求设置安全警示标志 | 7个工作日 | 湖南南山矿泉水有限公司 | 已完成
6 | 消防安全 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行；2.自动喷水灭火系统 不能正常使用；3 .部分防火门损坏；4 .部分疏散指示标志损 坏。 | 部门及企业单位 | 邀请专业消防公司对已安装的消防设施按照国家消防技术标准安装调试，并将存在的四个问题整改到位，邀请检测公司对消防设施器材检测，出具合格的报告。 | 2020-10-01 | 消防救援大队、章华镇人民政府、文化旅游广电局、金澳宾馆 | 2020年9月18日，华容县人民政府对金澳宾馆进行挂牌督办。金澳宾馆已制定详细的整改计划对其进行整改。 | 整改中
7 | 道路运输 | X082张白线K20+100-K20+500安防设施缺失 |  | 安装钢护栏、减速带 | 2020年8月底 | 县交通运输局 | 已完成
8 | 道路运输 | X235红康线K0+000-K4+050安防设施缺失 |  | 安装标志标牌、钢护栏 | 2020年8月底 | 县交通运输局 | 已完成
9 | 交通运输和渔业船舶 | 注滋口大桥未设置通航水尺和桥涵标等安全通航标识。 | 部门 | 设置船舶通航水尺和桥涵标。 | 2020-11-30 | 县公路建设和养护中心 | 1、已纳入重点整治。2、县交通运输安全生产专业委员会办公室已下隐患整治交办单。3、已协调县公路建设和养护中心加快推进。 | 新增
10 | 城市建设 | 岳阳霞林建筑有限公司阳光景岸安全隐患 | 部门及企业单位 | 停工整改 | 2020-09-27 | 住建局 | 已完成
11 | 工业园区等功能区 | 腌制区域未设置警示标识 | 企业单位 | 按规定要求设置警示标识 | 3个工作日 | 湖南洞庭仙草食品有限公司 | 已完成
12 | 危险废物等 | 危废暂存间标识标牌张贴不对 | 企业单位 | 标识整改 | 2020-09-30 | 桥东污水处理厂 | 已完成
13 | 特种设备 | 岳阳中环国投生态科技有限公司锅炉未经监督检验，未办理使用登记 | 部门 | 下达安全监察指令，责令停止使用，按“一单四制”要求加强管控。 | 2020-12-31 | 市场监督管理局 | 已督促使用单位补齐特种设备相关安全技术档案资料，向湖南特检验院岳阳分院提出检验申请，并加强企业安全风险管理，经监督检验合格，办理注册登记后方可投入使用。
14 | 校园安全 | 防汛期间，县防指在团洲中学校门口东边足球场挖导径沟从南到北200米 | 部门 | 设置警示牌、安装防护网、列入维修计划 | 2020-12-31 | 团洲中学、团州乡政府、县教体局 | 1.上报县教体局、团州乡政府，作了维修安排2.专人已打桩，安装了防盗网3.设置了警示牌 | 整改中
15 | 文化旅游 | 个别企业无消防安全许可证 | 部门 | 限期办理消防安全许可证 | 15天 | 县消防大队 | 下达整改通知书
16 | 农业水利 | 渔业生产投入品违规投放 | 部门 | 合规投放 | 2020-10-30 | 注滋口人民政府 | 正在进行 | 名称;华容县坤华养殖合作社
17 | 能源领域 | 安全警示标志不齐或年久损坏 | 企业单位 | 安装、更换安全警示标志 | 2020-12-31 | 湖南省天然气管网有限责任公司、桃花山风电厂 | 两家企业已启动流程，上报总公司审批
审核人：林继平 |  |  |  | 填表人：刘进 |  | 填报时间：2020年9月28日
填报说明： 1.问题隐患为企业单位重大隐患以及县级以上党委政府及部门存在的突出问题。其中重大隐患是指三年行动排查整治过程中单位（区域）存在的符合重大隐患判断标准的有关情况,或危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；党委政府的问题是指在政策制度落实、机制体制建设、地区风险研判等宏观方面存在的问题不足。 2.涉及层面包括省级党委政府及部门层面、市级党委政府及部门层面、县级党委政府及部门层面以及企业单位层面共4个方面。 3.责任单位中如果有牵头部门的请注明。 4.填报时间：第一次上报时间为9月5日前，填报三年行动开展以来至8月31日的情况信息；9月份以后每月5日上报前一个月的情况信息，逢节假日顺延。 5.问题隐患的整改进展有变化的应在当月填报时及时说明，有新增问题隐患情况的应在当月填报时及时增加，并在“备注”中注明。 6.在填报时要注意根据涉及专题领域情况归类进行填写。