附件5

2023年度华容县财政投资评审中心

评审中介服务费项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章）

年月日

（此页为封面）

2023年度华容县财政投资评审中心

评审中介服务费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。评审中介服务费指评审中心通过电子卖场采购工程造价咨询服务费用，具体为第三方中介机构参与政府性投资建设项目初审的服务费用。

（二）项目绩效目标。辅助评审中心完成政府性投资建设项目的评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。高质量完成政府性投资建设项目的评审工作，节约财政资金，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 评审中介服务费 | | | | | |
| 主管  部门 | 华容县财政局 | | | | 实施单位 | 华容县财政投资评审中心 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 100 | 100 | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 100 | 100 | 94 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成华容县政府性投资建设项目的初审 | | | | 完成了15亿以上的华容县政府性投资建设项目的初审工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 预算项目评审个数 | ≥80个 | 90个 | 10 | 10 |  |
| 结算项目评审个数 | ≥10个 | 13个 | 10 | 10 |  |
| 质  量  指  标 | 综合审定金额 | ≥10亿 | 11.89亿 | 10 | 10 | 按时审核，不设定审定目标 |
| 复核率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时  效  指  标 | 事务所按时响应率 | 100% | 95% | 10 | 8 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | 综合审减率 | ≥15% | 21.77% | 10 | 10 | 按时审核，不设定审减目标 |
| 社会  效益  指标 | 送审金额 | ≥15亿 | 15.2亿 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 对中介机构的满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 加强考核制和淘汰制 |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | 中介服务费占送审金额的比例 | ≤3‰ | 1.78‰ | 10 | 10 |  |
| 社会  成本  指标 | 超时响应率 | 0% | 5% | 10 | 8 | 加强督促，必要时扣减服务费 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：张靖 填报日期：2024年6月2日 联系电话：15173382199 单位负责人签字：