## Sheet1
项目支出名称 | 华容县2021年-2022年中型灌区续建配套与节水改造工程
主管部门 | 华容县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县华一水库管理所
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 110 | 110 | 110
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 110 | 110 | 110 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持国家法律法规，以服务人民为宗旨，保证两大工业园的工业用水剂农民农田旱涝保收。 |  |  |  | 已完成施工金额110万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 东干渠 | 3450米 | 3450 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | 90% | 90% | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 年底 | 按规定时间完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本 | 本年支付110万元 | 110万元 | 10 | 9.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民农田增收粮食10% | 10% | 9 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水库水质，优化环境 | 550 | 550 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目对于社会持续效果良好程度 | 80% | 75% | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 90% | 90% | 5 | 4.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按国投项目指标 | 90% | 90% | 4 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 90% | 90% | 3 | 2.50
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 |  | 95% | 92% | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 96.50