中共华容县委办公室

华办〔2013〕23号

★

中共华容县委办公室

华容县人民政府办公室

关于2013年“三三六”工程半年度推进

落实情况的通报

各乡镇党委、人民政府，县直各单位：

按照县委、县政府统一部署，县委督查室、县政府督查室于7月上旬对2013年“三三六”工程半年度推进落实情况进行了专项督查。各领导小组（指挥部）对各责任单位开展了考核评比，进行了分类、排名。现将具体情况通报如下：

一、“提升三张名片、深化三项行动”推进落实和分类、排名情况

（一）整体推进落实情况

各领导小组（指挥部）能认真贯彻落实县委、县政府决策部署，思想高度统一，推进措施有力，工作成效明显。全国文明卫生县城建设指挥部加强了市政工程建设，做到了时间过半，任务过半；开展了市民文明素质提升系列活动；开展了禁违、拆违、治违专项整治行动;目前，正在部署交通秩序专项整治和强化城市管理专项行动；创建国家卫生县城工作加大了日常督查考核力度，对相关创建指标进行了模拟测试；顺利通过了省、市专家的达标验收；对主要农贸市场进行了升级改造并实行了分类管理；开展了文明餐桌示范街、店创建工作；创建省级园林县城工作以三年绿化行动为依托，大力开展了拆墙透绿，机关庭院绿化等工作；社区建设工作明确了责任县级领导和相关部门单位的责任；组建了社区服务志愿者队伍；对小街小巷硬化、亮化、绿化和下水道建设情况进行了摸底调查；完成了数据采集、门牌编码等基础工作。存在的主要问题是文明劝导活动需进一步加强；乱停乱靠、闯红灯等交通不文明行为现象较为突出；缺乏城市管理严管重罚的有效机制；数字化管理平台未正式投入使用；部分背街小巷、城乡结合部卫生整治不到位。创建国家现代农业示范区建设领导小组重点加强了五星新农村示范片建设；主要农产品基地建设形成了五大产业规模化种养格局；注滋口全福、三封农林等高科技示范园正抓紧进行基础设施建设；着力培育了4家新型社会化服务公司，新增了14家农民专业合作组织；加强了省级龙头企业和农业品牌的申报工作，获批省级龙头企业2家，新获“华容芥菜”中国证明商标；水利基础设施不断完善，粮食生产稳定发展。存在的主要问题是农产品信息平台和农产品网上交易中心尚未建立；仍缺乏农民增收的实效性措施。中国棉纺织名城建设及新型工业化发展工作领导小组已开始编制石伏工业园详规并完成供地193亩；三封工业园正在进行配套基础设施建设；洪山头工业园区正在进行环评；已完成部分企业技术改造和产业升级；加强了淘汰落后产能工作，拟关闭部分企业；已完成中国驰名商标和省著名商标的申报工作；新增了3家规模企业。存在的主要问题是制约企业发展的土地、水、电、路、资金等瓶颈问题亟待解决；规模企业增加数较少，市新型工业化考核目标任务难以完成。三年绿化行动指挥部今年共投入植树造林资金6880万元，其中县财政预算专项资金1000万元，拉动乡镇、企业、林农及重点工程配套绿化等投资5880万元；乡镇和相关单位完成造林27267亩，占总任务的119%；全县实施林业血防项目16000亩，封山育林15000亩；周边山体绿化提质任务全部完成；重点加强了二桥东、西路，华容大道、杏花村路等主街主道的绿化升级改造，形成了“一路一品、一街一景”；重点实施了华容河沿河风光带重点工程的配套绿化工程；深入开展了县直单位义务植树及所属闲置地植树造林活动；完成了部分厂矿企业和开发小区的义务植树任务。存在的主要问题是树木管护责任需进一步明确；部分城区垂直绿化工作尚未启动；部分新植苗木规格、成活率不高；极少数单位没有完成下达的工作任务。农村环境卫生整治指挥部已完成上半年建池目标任务；开展了“三有三净”达标村创建活动，加大了对整治不力村场的督查、通报力度，强化了整治效果；加强了农村环境卫生管理长效机制的建设，出台了环境卫生管理的相关参考制度；进一步优化了发动群众的措施，群众的思想认识和参与率有了明显提高，涌现出了北景港镇沙金村、万庾镇字藏村等一批低成本整治的典型村场；强力推进日常保洁工作，全县保洁状况进一步好转。存在的主要问题是需进一步建立完善农村环境卫生管理的长效机制；个别乡镇工作方法不科学，惯用“花钱搞突击”；屠宰场、养殖专业户、部分水库等特定区域的整治需进一步加强。环保专项整治指挥部对31家国控、省控重点企业每月进行了1次现场监察并提出了整改要求；对全县48家矿石开采及加工行业进行了全面摸底、整顿，对部分企业采取了关停、搬迁、停产等整改措施；在全县各乡镇村场开展了“大排查、大整顿、大宣传”活动；对部分规模化养殖场进行了重点整治；对饮用水源保护地和农村地表水进行了监测；对大湖精养、珍珠养殖实行了禁批；开展了城区“煤改清洁能源”整治行动。存在的主要问题是环境风险隐患仍然存在；减排形势不容乐观；部分水源保护地需加强巡查监管。

（二）分类、排名情况

相关领导小组（指挥部）对各责任单位半年度推进落实情况进行了认真考核评比，经分管县级领导审核同意，实行了分类、排名。（具体情况见附件）

二、六大工程（88个项目）推进落实情况

目前，32个产业发展工程项目和6个沿江综合开发项目中，进展较快的5个，进展正常的26个，进展较慢的7个；24个基础建设工程项目和11个城镇建设工程项目中，已完成的2个，进展较快的7个，进展正常的17个，进展较慢的7个，2个项目暂缓实施；7个民生工程项目和8个社会事业项目中，进展较快的2个，进展正常的10个，进展较慢的3个。(具体情况见附件)

三、后段工作要求

1.强化目标意识。各领导小组（指挥部）、责任单位要切实强化目标意识、任务意识和责任意识，对照年度工作目标，算好时间帐，咬定目标，下定决心，确保圆满完成各项目标任务。

2.加强工作调度。各领导小组（指挥部）、责任单位要充分发挥牵头协调作用，加强工作调度，采取强有力的措施，抓责任、抓进度、抓督促、抓成效，及时协调、化解推进过程中出现的各种矛盾和问题，并切实加以解决。要充分调动相关单位的工作积极性，形成工作合力，确保各项工作有效推进。

3.全力攻坚克难。各领导小组（指挥部）、责任单位要集中精力，集中时间，敢打硬仗，敢于突破，着力解决工作中的瓶颈问题、关键问题，开拓创新、攻坚克难、真抓实干，努力提升工作实效。

4.严格督查考评。各领导小组（指挥部）、责任单位要对照方案，及时、公正、扎实地开展各项督查考评活动，结合工作实际，加大督查考评的力度，强化督查考评过程；定期召开阶段性讲评、督战会，公示督查考评结果，强化考评结果的运用。

附件：1.2013年部门单位“路段包干”半年度工作情况

分类排名表

2.2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表

3.2013年创建国家卫生县城城乡结合部乡镇半年

度工作情况排名表

4.2013年县直单位联创共建社区半年度工作情况

分类表

5.2013年国家现代农业示范区建设半年度工作情

况分类排名表(乡镇)

6.2013年国家现代农业示范区建设半年度工作情

况分类排名表（县直）

7.2013年中国棉纺织名城建设及新型工业化发展

半年度工作情况分类排名表（乡镇）

8.2013年中国棉纺织名城建设及新型工业化发展

半年度工作情况分类排名表（县直）

9.2013年三年绿化行动半年度工作情况排名表(乡镇）

10.2013年三年绿化行动县直单位义务植树半年度工作

情况分类表

11.2013年三年绿化行动县直单位机关庭院(含闲置地)

植树半年度工作情况排名表

12.2013年三年绿化行动县直单位附属绿地及人行道绿

化带建设半年度工作情况排名表

13.2013年农村环境卫生整治半年度工作情况排名表

14.2013年环保专项整治半年度工作情况分类排名表

15.2013年六大工程半年度进展情况一览表

2013年7月12日

中共华容县委办公室 2013年7月12日印发

附件1

2013年部门单位“路段包干”半年度工作情况分类排名表（一）

（一类单位）

| 单位名称 | 负责人 | 第一次考核 测评分值 | 第二次考核 测评分值 | 第三次考核 测评分值 | 平均 分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县委办 | 程敖山 | 96.9 | 97.08 | 97.56 | 97.18 | 1 |
| 党 校 | 刘五媛 | 97.7 | 96.13 | 97.3 | 97.04 | 2 |
| 政府办 | 张昭林 | 96.5 | 96.96 | 97.4 | 96.95 | 3 |
| 教育局 | 蔡 智 | 96.2 | 96.96 | 97.4 | 96.46 | 4 |
| 职业中专 | 张宁东 | 95.6 | 96.46 | 97.00 | 96.35 | 5 |
| 住房和城乡 建设局 | 蒋志新 | 96.65 | 95.70 | 96.30 | 96.21 | 6 |
| 人口和计划 生育局 | 陈桂云 | 95.75 | 96.17 | 96.70 | 96.20 | 7 |
| 农业局 | 王仲湘 | 95.25 | 93.79 | 96.74 | 96.18 | 8 |
| 华容一中 | 刘金辉 | 96.10 | 95.88 | 96.37 | 96.11 | 9 |
| 民政局 | 余新奇 | 95.80 | 95.96 | 96.44 | 96.06 | 10 |
| 田家湖生态 新区管委会 | 范文科 | 95.50 | 96.20 | 95.56 | 95.75 | 11 |
| 湖洲管理局 | 徐勋凯 | 94.75 | 95.46 | 96.70 | 95.60 | 12 |
| 审计局 | 廖权赋 | 95.15 | 95.29 | 96.29 | 95.57 | 13 |
| 政协办 | 余则湖 | 95.40 | 94.92 | 96.37 | 95.56 | 14 |
| 人力资源和 社会保障局 | 邹远见 | 94.70 | 94.92 | 97.00 | 95.54 | 15 |
| 交通运输局 | 陈绍汉 | 94.55 | 95.66 | 96.18 | 95.46 | 16 |
| 国土资源局 | 袁为凡 | 94.70 | 95.24 | 96.33 | 95.42 | 17 |
| 卫生局 | 周文胜 | 95.30 | 93.79 | 96.74 | 95.27 | 18 |
| 宣传部 | 涂国华 | 93.00 | 95.37 | 96.81 | 95.06 | 19 |
| 人大办 | 周文君 | 93.30 | 94.67 | 96.19 | 94.72 | 20 |
| 供销联社 | 花 林 | 94.20 | 93.87 | 95.14 | 94.40 | 21 |
| 统战部 | 邓朝阳 | 92.65 | 94.12 | 96.26 | 94.34 | 22 |
| 财政局 | 胡渝华 | 92.00 | 94.79 | 96.07 | 94.28 | 23 |
| 水利局 | 胡祥彬 | 92.45 | 94.20 | 95.48 | 94.04 | 24 |
| 房产局 | 王家洪 | 92.70 | 93.50 | 94.96 | 93.72 | 25 |
| 护城乡 | 包金跃 | 92.30 | 94.16 | 94.29 | 93.58 | 26 |
| 环保局 | 刘健夫 | 91.25 | 93.58 | 95.59 | 93.47 | 27 |
| 经管局 | 方志刚 | 未分配路段包干任务 |  | 94.85 | 不参与排名 |  |

2013年部门单位“路段包干”半年度工作情况分类排名表（二）

（二类单位）

| 单位名称 | 负责人 | 第一次考核 测评分值 | 第二次考核 测评分值 | 第三次考核 测评分值 | 平均 分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成教中心 | 李松华 | 95.42 | 96.81 | 95.75 | 95.99 | 1 |
| 司法局 | 夏金华 | 94.79 | 95.84 | 95.81 | 95.48 | 2 |
| 物价局 | 刘万里 | 94.38 | 95.43 | 95.34 | 95.05 | 3 |
| 实验小学 | 韩迪武 | 93.58 | 95.57 | 95.91 | 95.02 | 4 |
| 商务局 | 李劲松 | 93.83 | 94.76 | 96.16 | 94.91 | 5 |
| 城关镇 | 刘绍文 | 93.83 | 95.69 | 95.03 | 94.85 | 6 |
| 林业局 | 卢进跃 | 93.46 | 94.76 | 95.97 | 94.73 | 7 |
| 血地办 | 周玉波 | 91.67 | 95.92 | 95.84 | 94.69 | 8 |
| 怀乡中学 | 黎光宇 | 94.13 | 94.98 | 94.91 | 94.67 | 9 |
| 工信局 | 李佳荣 | 93.00 | 94.41 | 96.25 | 94.55 | 10 |
| 农机局 | 夏金明 | 93.33 | 93.84 | 95.72 | 94.29 | 11 |
| 行政服务中心 | 杨治琼 | 93.58 | 94.14 | 95.00 | 94.24 | 12 |
| 人民医院 | 李先涛 | 93.83 | 93.38 | 95.50 | 94.23 | 13 |
| 人防办 | 彭远方 | 93.58 | 93.68 | 95.38 | 94.21 | 14 |
| 旅游局 | 胥建设 | 93.92 | 94.41 | 94.31 | 94.21 | 14 |
| 粮食局 | 孙其美 | 93.04 | 94.73 | 94.49 | 94.08 | 16 |
| 科技局 | 张炳炎 | 92.25 | 95.03 | 95.06 | 94.01 | 17 |
| 华泰公司 | 段 恒 | 92.79 | 94.68 | 94.47 | 93.98 | 18 |
| 妇幼保健院 | 蔡鹏程 | 92.96 | 92.00 | 94.00 | 92.98 | 19 |
| 新华书店 | 卢继军 | 92.08 | 93.65 | 92.97 | 92.90 | 20 |
| 畜牧局 | 陈湘荣 | 包干路段封闭施工 |  | 96.12 | 不参与排名 |  |
| 文体广电 新闻出版局 | 王良庆 | 包干路段封闭施工 |  | 95.00 | 不参与排名 |  |

附件2

2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表（一）

| 单 位 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核 测评分值 | 6月份考核 测评分值 | 平均分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工商局 | 唐 龙 | 95.50 | 95.00 | 95.00 | 95.17 | 1 |
| 湖洲管理局 | 徐勋凯 | 94.00 | 95.00 | 95.50 | 94.83 | 2 |
| 城关镇 | 刘绍文 | 96.00 | 92.10 | 95.00 | 94.37 | 3 |
| 林业局 | 卢进跃 | 93.50 | 95.00 | 94.50 | 94.33 | 4 |
| 统计局 | 吴德云 | 94.00 | 94.00 | 95.00 | 94.33 | 4 |
| 老干局 | 陈卫东 | 92.50 | 95.00 | 95.30 | 94.27 | 6 |
| 食品药品监督管理局 | 严雪兰 | 94.00 | 92.50 | 94.50 | 93.67 | 7 |
| 疾控中心 | 熊诗泉 | 92.00 | 94.70 | 94.00 | 93.57 | 8 |
| 职业中专 | 张宁东 | 91.00 | 95.00 | 94.20 | 93.40 | 9 |
| 科技局 | 张炳炎 | 92.00 | 94.50 | 93.60 | 93.37 | 10 |
| 人口和计划生育局 | 陈桂云 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | 11 |
| 人民医院 | 李先涛 | 93.00 | 92.50 | 94.50 | 93.33 | 11 |
| 供销联社 | 花 林 | 92.00 | 95.00 | 92.80 | 93.27 | 13 |
| 编 办 | 姜孝明 | 93.00 | 93.00 | 93.80 | 93.27 | 13 |
| 档案局 | 肖向荣 | 90.70 | 93.50 | 95.30 | 93.17 | 15 |
| 财政局 | 胡渝华 | 92.00 | 95.00 | 92.50 | 93.17 | 15 |
| 总工会 | 周镇湘 | 92.00 | 93.50 | 94.00 | 93.17 | 15 |
| 民政局 | 余新奇 | 93.50 | 92.50 | 93.50 | 93.17 | 15 |
| 招商局 | 李世彬 | 92.00 | 93.50 | 93.80 | 93.10 | 19 |
| 工信局 | 李佳荣 | 92.00 | 93.50 | 93.80 | 93.10 | 19 |
| 粮食局 | 孙其美 | 93.50 | 93.00 | 92.80 | 93.10 | 19 |
| 农业局 | 王仲湘 | 92.00 | 94.00 | 93.20 | 93.07 | 22 |
| 国土资源局 | 袁为凡 | 91.00 | 94.00 | 94.20 | 93.07 | 22 |

2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表（二）

| 单 位 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核 测评分值 | 6月份考核 测评分值 | 平均分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信访局 | 晏佳贵 | 91.50 | 94.00 | 93.50 | 93.00 | 24 |
| 团县委 | 万 伟 | 92.00 | 93.50 | 93.50 | 93.00 | 24 |
| 生态能源局 | 高繁荣 | 92.00 | 93.50 | 93.50 | 93.00 | 24 |
| 怀乡中学 | 黎光宇 | 90.00 | 94.30 | 94.60 | 92.97 | 27 |
| 政协办 | 余则湖 | 89.00 | 94.50 | 95.30 | 92.93 | 28 |
| 发展和改革局 | 杨志斌 | 91.50 | 93.00 | 94.20 | 92.90 | 29 |
| 环卫中心 | 徐定平 | 92.00 | 91.60 | 95.00 | 92.87 | 30 |
| 劳动就业局 | 李建国 | 92.50 | 92.00 | 94.00 | 92.83 | 31 |
| 广播电视台 | 张力军 | 94.00 | 90.00 | 94.50 | 92.83 | 31 |
| 运管所 | 黄 勇 | 91.00 | 93.00 | 94.30 | 92.77 | 33 |
| 行政服务中心 | 杨治琼 | 91.00 | 93.00 | 94.20 | 92.73 | 34 |
| 文体广电 新闻出版局 | 王良庆 | 91.00 | 93.12 | 94.00 | 92.71 | 35 |
| 组织部 | 黎华平 | 91.00 | 93.00 | 94.00 | 92.67 | 36 |
| 妇 联 | 廖爱华 | 92.50 | 91.70 | 93.80 | 92.67 | 36 |
| 人力资源和 社会保障局 | 邹远见 | 90.00 | 93.00 | 94.90 | 92.63 | 38 |
| 自来水公司 | 欧剑明 | 93.00 | 93.00 | 91.80 | 92.60 | 39 |
| 宣传部 | 涂国华 | 92.00 | 94.50 | 91.20 | 92.57 | 40 |
| 安监局 | 刘新泉 | 89.00 | 94.40 | 94.00 | 92.47 | 41 |
| 城管大队 | 朱健强 | 90.50 | 92.00 | 94.90 | 92.47 | 41 |
| 水利局 | 胡祥彬 | 90.00 | 94.32 | 93.00 | 92.44 | 43 |
| 妇幼保健院 | 蔡鹏程 | 90.00 | 94.50 | 92.80 | 92.43 | 44 |
| 国税局 | 吴孟军 | 90.70 | 92.00 | 94.60 | 92.43 | 44 |
| 教育局 | 蔡 智 | 92.50 | 91.76 | 93.00 | 92.42 | 46 |
| 交通运输局 | 陈绍汉 | 92.00 | 92.10 | 93.00 | 92.37 | 47 |
| 卫生监督中心 | 闵建军 | 89.50 | 92.96 | 94.60 | 92.35 | 48 |
| 城建投 | 陈方桂 | 91.00 | 93.00 | 93.00 | 92.33 | 49 |
| 水产局 | 邓永富 | 91.00 | 92.50 | 93.50 | 92.33 | 49 |

2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表（三）

| 单 位 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核 测评分值 | 6月份考核 测评分值 | 平均分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 史志办 | 张凭栏 | 91.00 | 92.00 | 94.00 | 92.33 | 49 |
| 统战部 | 邓朝阳 | 92.00 | 91.50 | 93.50 | 92.33 | 49 |
| 交警大队 | 刘传智 | 89.50 | 93.32 | 94.00 | 92.27 | 53 |
| 公路局 | 黄 林 | 90.70 | 93.50 | 92.60 | 92.26 | 54 |
| 政法委 | 宗治邦 | 91.00 | 94.50 | 91.20 | 92.23 | 55 |
| 成教中心 | 李松华 | 90.00 | 93.00 | 93.70 | 92.23 | 55 |
| 政府办 | 张昭林 | 92.00 | 94.50 | 90.00 | 92.17 | 57 |
| 商务局 | 李劲松 | 92.50 | 91.80 | 92.00 | 92.10 | 58 |
| 中医院 | 周 立 | 89.50 | 94.50 | 92.00 | 92.00 | 59 |
| 血防医院 | 潘仁红 | 90.50 | 94.50 | 91.00 | 92.00 | 59 |
| 华容一中 | 刘金辉 | 89.00 | 92.96 | 94.00 | 91.99 | 61 |
| 房产局 | 王家洪 | 90.50 | 92.96 | 92.50 | 91.99 | 61 |
| 610办 | 张 猛 | 91.00 | 91.60 | 93.20 | 91.93 | 63 |
| 县纪委 | 聂迪钧 | 91.50 | 90.00 | 94.20 | 91.90 | 64 |
| 司法局 | 夏金华 | 89.00 | 93.00 | 93.50 | 91.83 | 65 |
| 物价局 | 刘万里 | 92.00 | 92.50 | 91.00 | 91.83 | 65 |
| 移民局 | 韩诗佳 | 88.00 | 93.50 | 93.90 | 91.80 | 67 |
| 工商联 | 刘云华 | 91.50 | 92.30 | 91.60 | 91.80 | 67 |
| 检察院 | 杨 晖 | 90.00 | 93.00 | 92.00 | 91.67 | 69 |
| 法 院 | 郑 军 | 90.00 | 93.00 | 92.00 | 91.67 | 69 |
| 住房和城乡 建设局 | 蒋志新 | 90.70 | 92.20 | 92.00 | 91.63 | 71 |
| 城市公交 管理所 | 罗 斌 | 90.70 | 91.90 | 92.20 | 91.60 | 72 |
| 县委办 | 程敖山 | 90.00 | 94.50 | 90.00 | 91.50 | 73 |
| 血地办 | 周玉波 | 92.00 | 92.50 | 90.00 | 91.50 | 73 |
| 农 办 | 易立新 | 89.50 | 91.50 | 93.50 | 91.50 | 73 |
| 党 校 | 刘五媛 | 89.50 | 90.50 | 94.50 | 91.50 | 73 |
| 公安局 | 余 昕 | 88.00 | 93.00 | 93.40 | 91.47 | 77 |

2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表（四）

| 单 位 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核 测评分值 | 6月份考核 测评分值 | 平均分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家湖生态 新区管委会 | 范文科 | 89.50 | 91.80 | 93.00 | 91.43 | 78 |
| 人大办 | 周文君 | 88.50 | 94.50 | 91.20 | 91.40 | 79 |
| 经管局 | 方志刚 | 89.50 | 91.50 | 93.20 | 91.40 | 79 |
| 旅游局 | 胥建设 | 92.00 | 93.12 | 89.00 | 91.37 | 81 |
| 质量技术 监督局 | 胡 椰 | 88.50 | 93.00 | 92.00 | 91.17 | 82 |
| 市场中心 | 蔡勋铭 | 89.50 | 91.00 | 92.60 | 91.03 | 83 |
| 规划办 | 陈 宏 | 89.50 | 91.40 | 92.00 | 90.97 | 84 |
| 人武部办 | 高新炎 | 90.70 | 89.00 | 93.00 | 90.90 | 85 |
| 市政建设办 | 陈 刚 | 91.00 | 90.36 | 91.30 | 90.89 | 86 |
| 残 联 | 李 旺 | 88.00 | 91.00 | 93.50 | 90.83 | 87 |
| 工业园管委会 | 陈金生 | 89.00 | 90.00 | 93.00 | 90.67 | 88 |
| 环保局 | 刘健夫 | 82.50 | 94.00 | 95.20 | 90.57 | 89 |
| 园林中心 | 白茂叶 | 88.00 | 93.20 | 90.00 | 90.40 | 90 |
| 实验初中 | 彭志宏 | 92.00 | 88.00 | 91.00 | 90.33 | 91 |
| 审计局 | 廖权赋 | 90.00 | 86.50 | 94.00 | 90.17 | 92 |
| 烟草局 | 吴 瑕 | 90.70 | 87.50 | 92.20 | 90.10 | 93 |
| 农机局 | 夏金明 | 85.00 | 93.50 | 91.50 | 90.00 | 94 |
| 人防办 | 彭远方 | 90.00 | 89.00 | 90.00 | 89.67 | 95 |
| 中心汽车站 | 代方武 | 82.00 | 92.30 | 93.40 | 89.23 | 96 |
| 畜牧局 | 陈湘荣 | 89.50 | 84.50 | 93.00 | 89.00 | 97 |
| 农业银行 | 高泽华 | 90.70 | 84.50 | 91.80 | 89.00 | 97 |
| 气象局 | 侯勇军 | 87.00 | 87.50 | 90.90 | 88.47 | 99 |
| 科 协 | 廖治方 | 83.00 | 89.00 | 93.00 | 88.33 | 100 |
| 电信局 | 易 兵 | 90.70 | 82.50 | 91.50 | 88.23 | 101 |
| 财产保险公司 | 蔡 刚 | 90.70 | 87.00 | 86.00 | 87.90 | 102 |
| 住房公积金 管理部 | 周正斌 | 90.70 | 81.00 | 92.00 | 87.90 | 102 |

2013年创建国家卫生县城半年度工作情况排名表（五）

| 单 位 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核 测评分值 | 6月份考核 测评分值 | 平均分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政局 | 沈斌湘 | 90.70 | 84.50 | 87.90 | 87.70 | 104 |
| 地税局 | 余子桂 | 90.70 | 85.50 | 85.80 | 87.33 | 105 |
| 新华书店 | 卢继军 | 90.70 | 80.00 | 91.00 | 87.23 | 106 |
| 华融湘江银行 | 胡 凯 | 90.70 | 78.00 | 93.00 | 87.23 | 106 |
| 实验小学 | 韩迪武 | 90.00 | 95.00 | 75.30 | 86.77 | 108 |
| 信用联社 | 黄亚平 | 90.70 | 80.00 | 89.10 | 86.60 | 109 |
| 盐务管理局 | 杨基文 | 90.70 | 80.00 | 88.50 | 86.40 | 110 |
| 移动公司 | 陈勇军 | 90.70 | 80.00 | 85.00 | 85.23 | 111 |
| 人民银行 | 高文虎 | 90.70 | 76.00 | 88.90 | 85.20 | 112 |
| 农业发展银行 | 刘志平 | 90.70 | 72.00 | 92.00 | 84.90 | 113 |
| 中国银行 | 王 为 | 90.70 | 74.00 | 89.70 | 84.80 | 114 |
| 工商银行 | 王 瑾 | 90.70 | 72.00 | 91.50 | 84.72 | 115 |
| 电力局 | 李文辉 | 78.5 | 84.50 | 89.00 | 84.00 | 116 |
| 邮政储蓄银行 | 肖学军 | 90.70 | 72.00 | 89.00 | 83.90 | 117 |
| 中华保险公司 | 熊文芝 | 90.70 | 66.00 | 91.50 | 82.73 | 118 |
| 人寿保险公司 | 周新祥 | 90.70 | 66.00 | 85.00 | 80.56 | 119 |
| 建设银行 | 周栋兵 | 90.70 | 72.00 | 77.00 | 79.90 | 120 |
| 石油公司 | 李木生 | 90.70 | 66.00 | 58.00 | 71.56 | 121 |

注：黑体字表示该单位未参加此次测评，该分值取平均分。

附件3

2013年创建国家卫生县城城乡结合部乡镇半年度

工作情况排名表

| 乡 镇 | 负责人 | 1月份考核 测评分值 | 4月份考核测评分值 | 6月份考核测评分值 | 平均 分值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万庾镇 | 沈发金 | 96 | 94 | 95 | 95 | 1 |
| 治河渡镇 | 付强军 | 93 | 92.5 | 95 | 93.5 | 2 |
| 三封寺镇 | 胡 军 | 92 | 92.3 | 93 | 92.43 | 3 |
| 护城乡 | 包金跃 | 92 | 93.8 | 88 | 91.27 | 4 |
| 胜峰乡 | 徐建平 | 93 | 93 | 85 | 90.3 | 5 |

附件4

2013年县直单位联创共建社区半年度

工作情况分类表

| 类别 | 单 位 |
| --- | --- |
| 一类 | 县委办、人大办、政府办、政协办、组织部、宣传部、统战部、政法委、住房和城乡建设局、统计局、发展和改革局、食品药品监督管理局、工商联、党校、供销联社、农机局、水产局、民政局、信访局、旅游局、残联、农业局、城建投、林业局、粮食局、烟草局、团县委、妇联、检察院、地税局、国税局、科协、人防办、广播电视台、总工会、科技局、史志办、交警大队、房产局 |
| 二类 | 县纪委、公安局、法院、国土资源局、工信局、行政服务中心、工商局、质量技术监督局、经管局、司法局、安监局、610办、移民局、电力局、文联、湖洲管理局 |
| 三类 | 华融湘江银行、信用联社 |

附件5

2013年国家现代农业示范区建设半年度工作情况分类排名表(乡镇)

| 单 位 | 规定动作 （100分） | 领导重视 （3分） | 亮点打造 （7分） | 总 分 （110分） | 排 名 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插旗镇 | 92 | 3 | 7 | 102 | 1 | 一类 |
| 三封寺镇 | 92 | 3 | 7 | 102 | 1 |  |
| 胜峰乡 | 88 | 3 | 7 | 98 | 3 |  |
| 护城乡 | 88 | 3 | 7 | 98 | 3 |  |
| 北景港镇 | 90 | 3 | 4 | 97 | 5 |  |
| 注滋口镇 | 87 | 1 | 7 | 95 | 6 |  |
| 宋家嘴镇 | 88 | 3 | 3 | 94 | 7 | 二类 |
| 团洲乡 | 86 | 1 | 7 | 94 | 7 |  |
| 治河渡镇 | 88 | 2 | 3 | 93 | 9 |  |
| 操军镇 | 86 | 3 | 4 | 93 | 9 |  |
| 梅田湖镇 | 89 | 3 | 0 | 92 | 11 |  |
| 鲇鱼须镇 | 86 | 1 | 5 | 92 | 11 |  |
| 幸福乡 | 84 | 3 | 4 | 91 | 13 |  |
| 新河乡 | 84 | 3 | 2 | 89 | 14 |  |
| 万庾镇 | 82 | 1 | 5 | 88 | 15 |  |
| 城关镇 | 83 | 1 | 4 | 88 | 15 |  |
| 东山镇 | 82 | 0 | 3 | 85 | 17 |  |
| 终南乡 | 80 | 1 | 0 | 81 | 18 | 三类 |
| 南山乡 | 80 | 1 | 0 | 81 | 18 |  |
| 新建乡 | 80 | 1 | 0 | 81 | 18 |  |

附件6

| 单 位 | 规定动作 （100分） | 领导重视 （3分） | 亮点打造 （7分） | 总 分 （110分） | 排 名 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业局 | 92 | 3 | 7 | 102 | 1 | 一类 |
| 农 办 | 91 | 3 | 7 | 101 | 2 |  |
| 农机局 | 90 | 3 | 7 | 100 | 3 |  |
| 供销联社 | 83 | 3 | 7 | 93 | 4 |  |
| 工信局 | 87 | 3 | 2 | 92 | 5 |  |
| 财政局 | 85 | 3 | 2 | 90 | 6 |  |
| 生态能源局 | 85 | 3 | 2 | 90 | 6 |  |
| 发展和改革局 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 | 二类 |
| 国土资源局 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 经管局 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 宣传部 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 招商局 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 金融办 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 工商局 | 86 | 1 | 2 | 89 | 8 |  |
| 水产局 | 83 | 2 | 2 | 87 | 15 |  |
| 水利局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 畜牧局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 统计局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 商务局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 林业局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 科技局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 电力局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 粮食局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 环保局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 工业园管委会 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 住房和城乡 建设局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 交通运输局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 质量技术 监督局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 食品药品 监督管理局 | 86 | 1 | 0 | 87 | 15 |  |
| 地税局 | 86 | 0 | 0 | 86 | 30 | 三类 |

2013年国家现代农业示范区建设半年度工作情况分类排名表(县直)

附件7

2013年中国棉纺织名城建设及新型工业化

发展半年度工作情况分类排名表（乡镇）

| 乡 镇 | 得 分 | 排名 | 类别 | 乡 镇 | 得 分 | 排名 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东山镇 | 96 | 1 | 一 类 | 团洲乡 | 92 | 11 | 一 类 |
| 三封寺镇 | 95.5 | 2 |  | 梅田湖镇 | 91.5 | 12 |  |
| 万庾镇 | 95.5 | 2 |  | 注滋口镇 | 91 | 13 |  |
| 胜峰乡 | 95 | 4 |  | 幸福乡 | 90.5 | 14 |  |
| 鲇鱼须镇 | 95 | 4 |  | 新建乡 | 90 | 15 |  |
| 新河乡 | 94.5 | 6 |  | 治河渡镇 | 89.5 | 16 | 二 类 |
| 操军镇 | 94 | 7 |  | 护城乡 | 89 | 17 |  |
| 城关镇 | 93.5 | 8 |  | 北景港镇 | 88 | 18 |  |
| 插旗镇 | 93 | 9 |  | 宋家嘴镇 | 87 | 19 |  |
| 南山乡 | 92.5 | 10 |  | 终南乡 | 87 | 19 |  |

附件8

2013年中国棉纺织名城建设及新型工业化

发展半年度工作情况分类排名表（县直）

| 单 位 | 得分 | 排名 | 类别 | 单 位 | 得分 | 排名 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府办 | 96.5 | 1 | 一 类 | 科技局 | 89.5 | 11 | 二 类 |
| 工信局 | 96 | 2 |  | 电力局 | 88 | 12 |  |
| 工业园管委会 | 96 | 2 |  | 国土资源局 | 87.5 | 13 |  |
| 发展和改革局 | 95.5 | 4 |  | 住房和城乡 建设局 | 87 | 14 |  |
| 招商局 | 95 | 5 |  | 国税局 | 86.5 | 15 |  |
| 民政局 | 94 | 6 |  | 地税局 | 86.5 | 15 |  |
| 人力资源和 社会保障局 | 93 | 7 |  | 人民银行 | 86 | 17 |  |
| 工商局 | 92 | 8 |  | 农业发展银行 | 85.5 | 18 |  |
| 财政局 | 91 | 9 |  | 环保局 | 85 | 19 |  |
| 农 办 | 90 | 10 |  | 质量技术 监督局 | 85 | 19 |  |

附件9

2013年三年绿化行动半年度工作情况排名表（乡镇）

| 乡 镇 | 项目计分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 |  | 任务落实 |  |  |  |  | 林木管护 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 梅田湖镇 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 30.000 | 9.00 | 10.00 | 111.000 | 1 |
| 三封寺镇 | 5.00 | 5.00 | 26.72 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 27.425 | 10.00 | 10.00 | 106.645 | 2 |
| 东山镇 | 5.00 | 5.00 | 25.70 | 5.00 | 7.17 | 8.50 | 30.000 | 10.00 | 10.00 | 106.370 | 3 |
| 南山乡 | 5.00 | 5.00 | 21.20 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 27.841 | 10.00 | 10.00 | 104.041 | 4 |
| 万庾镇 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 23.208 | 8.80 | 9.00 | 104.008 | 5 |
| 注滋口镇 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 24.434 | 8.00 | 8.50 | 103.934 | 6 |
| 治河渡镇 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 9.00 | 24.407 | 8.50 | 9.00 | 103.907 | 7 |
| 护城乡 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 9.00 | 24.562 | 9.00 | 9.00 | 103.562 | 8 |
| 新建乡 | 5.00 | 4.50 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 23.881 | 8.00 | 9.00 | 103.381 | 9 |
| 北景港镇 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 23.150 | 8.00 | 9.00 | 103.150 | 10 |
| 终南乡 | 5.00 | 5.00 | 23.40 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 25.878 | 10.00 | 10.00 | 102.278 | 11 |
| 城关镇 | 5.00 | 5.00 | 21.33 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 22.977 | 10.00 | 10.00 | 99.307 | 12 |
| 幸福乡 | 5.00 | 5.00 | 26.10 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 23.153 | 10.00 | 10.00 | 99.253 | 13 |
| 插旗镇 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 24.617 | 10.00 | 10.00 | 97.617 | 14 |
| 操军镇 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 22.765 | 10.00 | 10.00 | 96.765 | 15 |
| 鲇鱼须镇 | 5.00 | 4.50 | 21.16 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 23.986 | 8.00 | 9.50 | 96.146 | 16 |
| 团洲乡 | 5.00 | 4.00 | 20.30 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 23.268 | 9.00 | 9.50 | 94.068 | 17 |
| 新河乡 | 5.00 | 5.00 | 23.35 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 23.091 | 9.00 | 9.00 | 93.441 | 18 |
| 胜峰乡 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 23.806 | 9.00 | 10.00 | 92.806 | 19 |
| 宋家嘴镇 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | 3.50 | 10.00 | 9.50 | 22.329 | 9.00 | 9.50 | 90.829 | 20 |

附件10

2013年三年绿化行动县直单位义务植树

半年度工作情况分类表（一）

| 单 位 | 项目计分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计分 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 |  |  | 任务落实 |  |  |  | 林木管护 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 组织部 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 | 一类 |
| 妇 联 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 团县委 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 政府办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 住房公积金管理部 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 统计局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 物价局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 科技局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 政协办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 档案局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 科 协 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 人大办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 统战部 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 工商联 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 农 办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 供销联社 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 气象局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 成教中心 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 信用联社 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 华融湘江银 行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 粮食局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 护城乡 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 政法委 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 职业中专 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 |  |
| 残 联 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 99 | 二类 |
| 质量技术监督局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 99 |  |

2013年三年绿化行动县直单位义务植树

半年度工作情况分类表（二）

| 单 位 | 项目计分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计分 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 |  |  | 任务落实 |  |  |  | 林木管护 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 人民银行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 99 | 二类 |
| 司法局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 14 | 15 | 10 | 98 |  |
| 工商银行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | 98 |  |
| 农业银行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | 98 |  |
| 发展和改革局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 98 |  |
| 人民医院 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 11 | 15 | 10 | 96 |  |
| 财产保险公司 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 12 | 15 | 10 | 96 |  |
| 中华保险公司 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 12 | 15 | 10 | 96 |  |
| 工商局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 12 | 15 | 10 | 96 |  |
| 信访局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 15 | 10 | 96 |  |
| 新华书店 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 编 办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 中医院 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 11 | 15 | 10 | 95 |  |
| 血防医院 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 生态能源局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 人寿保险公司 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 商务局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 疾控中心 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 95 |  |
| 招商局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 93 |  |
| 旅游局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 93 |  |
| 人防办 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 93 |  |
| 移民局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 10 | 14 | 15 | 10 | 92 |  |
| 交警大队 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 92 |  |
| 妇幼保健院 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 90 | 三类 |
| 建设银行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 90 |  |
| 房产局 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 10 | 11 | 15 | 10 | 90 |  |
| 邮政储蓄银行 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 10 | 11 | 15 | 10 | 89 |  |

附件11

2013年三年绿化行动县直单位机关庭院(含闲置地)

植树半年度工作情况排名表（一）

| 单 位 | 分 值 |  |  | 总 分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 | 任务质量 | 养护管理 |  |  |
| 交通运输局 | 29 | 44 | 23 | 96 | 1 |
| 城关镇 | 30 | 44 | 22 | 96 | 1 |
| 人口和计划生育局 | 29 | 44 | 22 | 95 | 3 |
| 县委办 | 29 | 41 | 23 | 93 | 4 |
| 实验初中 | 29 | 40 | 24 | 93 | 4 |
| 经管局 | 28 | 43 | 22 | 93 | 4 |
| 教育局 | 26 | 41 | 25 | 92 | 7 |
| 侨联学校 | 28 | 40.5 | 23 | 91.5 | 8 |
| 华容一中 | 25 | 43 | 23 | 91 | 9 |
| 怀乡中学 | 27 | 41 | 23 | 91 | 9 |
| 人力资源和社会保障局 （原人事局院内） | 29 | 43 | 19 | 91 | 9 |
| 财政局 | 30 | 39 | 22 | 91 | 9 |
| 电力局 | 30 | 38.5 | 22 | 90.5 | 13 |
| 国土资源局 | 29 | 39 | 22 | 90 | 14 |
| 林业局 | 28 | 40 | 22 | 90 | 14 |
| 民政局 | 28 | 40 | 22 | 90 | 14 |
| 党 校 | 27 | 40 | 23 | 90 | 14 |
| 住房和城乡建设局 | 27 | 41 | 22 | 90 | 14 |
| 法 院 | 27 | 40.5 | 22 | 89.5 | 19 |
| 卫生局（院内） | 30 | 39.5 | 20 | 89.5 | 19 |
| 广播电视台 | 25 | 41 | 23 | 89 | 21 |
| 农机局 | 26 | 40 | 23 | 89 | 21 |
| 烟草局 | 27 | 37.5 | 24 | 88.5 | 23 |
| 行政服务中心 | 29 | 37.5 | 22 | 88.5 | 23 |
| 农业发展银行 | 28 | 38 | 22 | 88 | 25 |
| 移动公司 | 28 | 38 | 22 | 88 | 25 |

2013年三年绿化行动县直单位机关庭院(含闲置地)

植树半年度工作情况排名表（二）

| 单 位 | 分 值 |  |  | 总 分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 | 任务质量 | 养护管理 |  |  |
| 水利局 | 26 | 39 | 22 | 87 | 27 |
| 文体广电新闻出版局 | 27 | 40.5 | 19 | 86.5 | 28 |
| 审计局 | 28 | 39.5 | 19 | 86.5 | 28 |
| 工信局 | 26 | 40 | 20 | 86 | 30 |
| 畜牧局 | 26 | 40 | 19 | 85 | 31 |
| 国税局 | 28 | 36 | 21 | 85 | 31 |
| 检察院 | 26 | 36 | 22 | 84 | 33 |
| 地税局 | 26 | 36 | 21 | 83 | 34 |
| 水产局 | 25 | 37 | 21 | 83 | 34 |
| 电信局 | 22 | 38 | 20 | 80 | 36 |
| 城市公交管理所 | 27 | 30 | 23 | 80 | 36 |
| 实验小学 | 23 | 37 | 19 | 79 | 38 |
| 血地办 | 21 | 36.5 | 20 | 77.5 | 39 |
| 盐务管理局 | 21 | 38 | 18 | 77 | 40 |
| 黄湖小学 | 21 | 32 | 19 | 72 | 41 |
| 邮政局 | 20 | 23 | 18 | 61 | 42 |
| 自来水公司（一水厂） | 20 | 24.5 | 12 | 56.5 | 43 |
| 石油公司 |  |  |  |  | 44 |
| 中国银行 |  |  |  |  | 44 |
| 电力局石伏供电所 |  |  |  |  | 44 |
| 体育馆 |  |  |  |  | 44 |
| 图书馆 |  |  |  |  | 44 |
| 护城乡（农资市场） |  |  |  |  | 44 |

注：1.本次考核以华绿指〔2013〕5号文件之《城区绿化考核计分标准》为依据进行考核排名。2.石油公司、中国银行、电力局石伏供电所、体育馆、图书馆、护城乡农资市场所分配的任务没有启动。3.消防大队、食品药品监督管理局因市政配套建设暂缓，没有纳入本次考核排名，其建设任务在下半年进行考核。

附件12

2013年三年绿化行动县直单位附属绿地及

人行道绿化带建设半年度工作情况排名表

| 单 位 | 分 值 |  |  | 总 分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织领导 | 任务质量 | 养护管理 |  |  |
| 城关镇 | 30 | 44 | 24 | 98 | 1 |
| 县委办 | 30 | 43 | 24 | 97 | 2 |
| 人口和计划生育局 | 29 | 44 | 23 | 96 | 3 |
| 交通运输局 | 30 | 43 | 23 | 96 | 3 |
| 国土资源局 | 29 | 43 | 24 | 96 | 3 |
| 卫生局 | 30 | 44 | 21 | 95 | 6 |
| 人力资源和社会保障局 | 28 | 44 | 22 | 94 | 7 |
| 环保局 | 28 | 40 | 22 | 90 | 8 |
| 湖洲管理局 | 28 | 39.5 | 22 | 89.5 | 9 |
| 农业发展银行 | 29 | 38 | 22 | 89 | 10 |
| 地税局 | 27 | 40 | 20 | 87 | 11 |
| 国税局 | 28 | 36.5 | 21 | 85.5 | 12 |
| 广播电视台 | 25 | 38 | 22 | 85 | 13 |
| 水利局 | 26 | 37 | 21 | 84 | 14 |
| 移动公司 | 24 | 38 | 20 | 82 | 15 |
| 农村公路执法大队 | 25 | 35 | 20 | 80 | 16 |

注：1.本次考核以华绿指〔2013〕5号文件之《城区绿化考核计分标准》为依据进行考核排名。2.行政服务中心、食品药品监督管理局、公安局马鞍派出所因市政配套建设没有纳入本次考核排名，其建设任务在下半年进行考核。

附件13

2013年农村环境卫生整治半年度工作情况排名表

| 乡镇 | 一季度成绩 |  | 二季度成绩 |  |  |  |  | 上半年总评成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 排名 | 4月份得分 | 5月份得分 | 6月份得分 | 合计 得分 | 排名 | 总分 | 排名 |
| 治河渡镇 | 93.475 | 1 | 91 | 89 | 88.5 | 268.5 | 1 | 361.975 | 1 |
| 万庾镇 | 82.775 | 2 | 78.5 | 81.5 | 92.8 | 252.8 | 4 | 335.575 | 2 |
| 终南乡 | 76.125 | 3 | 75.5 | 92.5 | 89.9 | 257.9 | 3 | 334.025 | 3 |
| 三封寺镇 | 67.475 | 12 | 83.5 | 86.5 | 89.7 | 259.7 | 2 | 327.175 | 4 |
| 幸福乡 | 76.125 | 3 | 82 | 72.5 | 75.2 | 229.7 | 6 | 305.825 | 5 |
| 胜峰乡 | 63 | 19 | 74.5 | 82.5 | 81.6 | 238.6 | 5 | 301.6 | 6 |
| 鲇鱼须镇 | 69.3 | 9 | 69 | 70.5 | 77.1 | 216.6 | 7 | 285.9 | 7 |
| 操军镇 | 68.5 | 11 | 70.5 | 72 | 67 | 209.5 | 10 | 278 | 8 |
| 宋家嘴镇 | 64 | 17 | 70 | 66 | 77 | 213 | 8 | 277 | 9 |
| 南山乡 | 75.225 | 5 | 67.5 | 63 | 70.8 | 201.3 | 13 | 276.525 | 10 |
| 梅田湖镇 | 64.25 | 16 | 72.5 | 70 | 68.8 | 211.3 | 9 | 275.55 | 11 |
| 护城乡 | 66.8 | 14 | 63 | 71.5 | 73.7 | 208.2 | 12 | 275 | 12 |
| 插旗镇 | 63.825 | 18 | 60 | 68.5 | 81 | 209.5 | 10 | 273.325 | 13 |
| 北景港镇 | 71.425 | 7 | 65 | 67 | 68.2 | 200.2 | 15 | 271.625 | 14 |
| 新建乡 | 69.45 | 8 | 73.5 | 63.5 | 63.8 | 200.8 | 14 | 270.25 | 15 |
| 注滋口镇 | 72.575 | 6 | 61.5 | 64.5 | 66.9 | 192.9 | 18 | 265.475 | 16 |
| 东山镇 | 66.075 | 15 | 60 | 58 | 79 | 197 | 16 | 263.075 | 17 |
| 新河乡 | 67.35 | 13 | 52 | 75.5 | 68 | 195.5 | 17 | 262.85 | 18 |
| 团洲乡 | 69.225 | 10 | 62.5 | 65.5 | 59.2 | 187.2 | 19 | 256.425 | 19 |

附件14

2013年环保专项整治半年度工作情况分类排名表

| 乡 镇 | 分数 | 名次 | 类 别 | 乡 镇 | 分数 | 名次 | 类 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅田湖镇 | 99 | 1 | 一 类 | 插旗镇 | 94 | 11 | 二 类 |
| 南山乡 | 97.5 | 2 |  | 注滋口镇 | 93.8 | 12 |  |
| 万庾镇 | 97 | 3 |  | 幸福乡 | 93.5 | 13 |  |
| 胜峰乡 | 96．5 | 4 |  | 操军镇 | 93.2 | 14 |  |
| 三封寺镇 | 96 | 5 |  | 城关镇 | 93 | 15 |  |
| 终南乡 | 95．5 | 6 |  | 鲇鱼须镇 | 92.5 | 16 |  |
| 北景港镇 | 95 | 7 | 二 类 | 治河渡镇 | 92 | 17 |  |
| 宋家嘴镇 | 94.5 | 8 |  | 团洲乡 | 91.5 | 18 | 三 类 |
| 新河乡 | 94.4 | 9 |  | 护城乡 | 91 | 19 |  |
| 新建乡 | 94.2 | 10 |  | 东山镇 | 88 | 20 |  |

注：根据《2013年环保专项整治行动工作方案》（华政办函〔2013〕20号）、《2013年环保专项整治行动各乡镇重点工作任务分解表》（华环指〔2013〕3号）及《环保专项整治行动考核计分细则》进行分类排名。

附件15

2013年六大工程半年度进展情况一览表（一）

| 序号 | 项目类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施六大工程 | 产业 发展 工程 | 新型 工业 化项 目 | 1.宝丽二期建成投产。 | 工业园管委会 工信局 招商局 | 占地50亩，计划总投资8000万元。目前正在进行征地、拆迁和补偿等工作。预计11月份安装调试并试生产。 | 正常 |
|  |  |  |  | 2.完成华诚纺织5万锭精梳纺项目主体工程。 |  | 占地92亩，计划总投资10000万元。正在进行厂区内主干道路建设和主体厂房基脚打桩等基础处理工作。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 3.完成科力嘉纺织5万锭精梳纺项目主体工程。 |  | 占地95亩，计划总投资12000万元。新上5万锭精梳紧密纺织生产线。正在进行厂区内主干道路建设和主体厂房基脚打桩等基础处理工作。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 4.华昌织布建成投产。 |  | 占地60亩，计划总投资12000万元。新上年产150万米牛仔布生产线。厂房已建成，8月底设备到厂后安装调试。 | 正常 |
|  |  |  |  | 5.云龙食品建成投产。 |  | 占地54亩，计划总投资8000万元。已完成办公楼、宿舍楼、科技楼和厂房建设，正在进行设备安装调试，8月份竣工投产。 | 较快 |
|  |  |  |  | 6.铭泰米业二期建成投产。 |  | 占地84亩，计划总投资17590万元。正在建设主体厂房、仓库、综合楼，设备已订购，预计11月份安装调试并试生产。 | 正常 |
|  |  |  |  | 7.启动喜乐生态保健饮料建设。 |  | 占地40亩，计划总投资8000万元。正在建设办公楼、主体厂房和基脚打桩等基础处理工程。 | 正常 |
|  |  |  |  | 8.喜多多食品扩规提质。 |  | 占地40亩，计划总投资6000万元。正在进行建设用地国土报批工作，待批后启动征地、拆迁、补偿和场地平整工作。拟于明年4月竣工投产。 | 正常 |
|  |  |  |  | 9.家益食品建成投产。 |  | 占地20亩，计划投资3000万元。已完成办公楼、宿舍和厂房建设，正在协商运作机制。 | 正常 |
|  |  |  |  | 10.牧特自动化设备建成投产。 |  | 占地60亩，计划总投资12000万元。两栋厂房已完成主体工程，正在进行内外装修。10月份进行设备安装调试并试生产。 | 正常 |
|  |  |  |  | 11.弘富泵业建成投产。 |  | 占地50亩，计划总投资8000万元。已完成厂房和综合楼建设。8月份进行设备安装调试，9月份试生产。 | 正常 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（二）

| 序号 | 项目类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施六大工程 | 产业 发展 工程 | 新型 工业 化项 目 | 12.新引进符合新型工业化要求的项目10个。 | 招商局 | 已签约碧华粮机、艾尔盾智能门、喜多多食品二期、洪山头工业园电源小区、瑞华织布5个项目。 | 正常 |
|  |  |  |  | ⑴碧华粮机 |  | 占地20亩，计划总投资5000万元。正在进行厂房、办公楼、配套生活用房建设，预计10月底前可竣工投产。 |  |
|  |  |  |  | ⑵艾尔盾智能门 |  | 占地约35亩，计划总投资6000万元。分两期建设，一期4月份启动建设，投资4000万元，新上三条智能门生产线，正在进行厂房、办公楼、生活用房建设。第二期计划2014年启动建设。 |  |
|  |  |  |  | ⑶喜多多食品二期 |  | 占地约60亩，计划总投资8000万元。计划2013年7月开工建设。 |  |
|  |  |  |  | ⑷洪山头工业园电源小区 |  | 占地1260亩，计划总投资13亿元。前期项目用地500亩，其中300亩在土地交付之日起两年内完成开发使用，另外200亩在第三年开发使用，余下760亩在开发同类项目时由项目投资方招商开发。 |  |
|  |  |  |  | ⑸瑞华织布 |  | 占地38亩，计划总投资5000万元。分两期新上200台国产最先进的剑杆无梭织机，一期项目计划7月开工建设。 |  |
|  |  |  | 三产业 项目 | 13.沿河北路商业步行街在规定时间竣工开业。 | 住房和城乡 建设局 | 总投资约10亿元，建筑面积约35万平方米，占地340.5亩，分二期进行。目前一期已基本竣工，二期工程已全面启动，主楼建设已完成50%的工程量。 | 正常 |
|  |  |  |  | 14.青松国际大酒店竣工并试营业。 | 商务局 | 占地60亩，计划总投资3亿元。已完成主体建设工程，正在装修，计划于2014年元月试营业。 | 正常 |
|  |  |  |  | 15.泰和五星级酒店开工建设。 |  | 占地27亩，计划总投资约1.5亿元。已签约，正在进行规划设计等前期工作。 | 正常 |
|  |  |  |  | 16.建材家具市场开工建设。 |  | 占地170亩，计划总投资3.5亿元。已签约，正在进行开工建设的前期工作。 | 正常 |
|  |  |  |  | 17.湘北农机大市场竣工并试营业。 |  | 占地99.3亩，计划总投资1.25亿元。已完成主体工程的60%，计划年底竣工营业。 | 较快 |
|  |  |  |  | 18.启动二手商品交易市场建设。 |  | 占地99亩，计划总投资约1.2亿元。已签约，正在进行开工建设的前期工作，预计10月可开工。 | 正常 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（三）

| 序号 | 项目类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施六大工程 | 产业 发展 工程 | 三产 业项 目 | 19.积极谋划汽贸城项目，力争早签约、早开工。 | 商务局 | 拟在S306李家湖段建一个总投资2800万元，占地100亩的湘北汽贸城。正在进行选址和招商工作。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 20.积极推进胜峰林场生态度假区项目，力争开工建设。 | 林业局 招商局 | 成立了胜峰林场生态度假区建设领导小组，已投资50万元进行绿化提质和改善基础设施建设，先后组织岳阳润康置业有限公司、中交四院等5家企业进行了实地考察，目前正与润康置业有限公司进行招商洽谈。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 21.积极引进1家农产品物流园项目。 | 商务局 农 办 | 该项目拟选址在华容县杨家桥附近，正在联系投资商。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 22.推进华容县农村信用联社改革，组建华容农村商业银行，确保年内正式挂牌营业。 | 金融办 | 3月12日，国家银监会下达筹建文件，由106个股东（其中法人股7个，自然人股99个）组成，共募集2亿元。目前，开业前的各项准备工作已完成，并已向省银监局提交了开业申请报告，待批复下达后挂牌开业。 | 较快 |
|  |  |  |  | 23.启动桃花山革命根据地红色旅游项目建设。 | 旅游局 | 计划总投资2286万元。其中国家投入1117万元，地方政府配套1169万元。正在争取国投资金。 | 较慢 |
| 二 | 实施六大工程 | 基础 建设 工程 | 交通 项目 | 24.做好岳常高速华容段、岳宜高速石华段、荆岳铁路建设协调服务工作，推进“两高”年底通车，铁路年内开工建设。 | 交通运输局 | 岳常高速华容段全长45.23公里，工程概算投资33.7亿元，目前正在进行路面施工，已累计完成投资31.52亿元，占总投资的94%；岳宜高速华容段全长13.5公里，工程概算投资8.184亿元，目前正在进行路面施工，已累计完成投资6.782亿元，占总投资的83%；荆岳铁路华容段全长32.5公里，铁路等级一级，拟在华容建一座火车站。目前正在做前期工作，其中两跨高速公路的方案已协调到位。 | 正常 |
|  |  |  |  | 25.加快推进藕池河（东支河）、华容河航道疏浚项目前期工作。 |  | 目前工可阶段所有专项均已委托，有3项已取得批复，前期工作正在加快推进。 | 正常 |
|  |  |  |  | 26.启动塔市驿港口作业区项目建设。 |  | 项目所有前期准备工作已完成，已具备开工条件，目前正在进行项目招商，待投资方确定后即可启动建设。 | 正常 |
|  |  |  |  | 27.完成梅田湖大桥项目前期工作。 |  | 该项目2012年11月省厅“十二五”规划调整时，作为独立桥梁项目被列为暂缓建设项目，延期至“十三五”开工建设。 | 较慢 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（四）

| 序号 | 项目类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 实施六大工程 | 基础 建设 工程 | 交通 项目 | 28.加快推进鲇鱼须大桥项目建设速度，确保年内竣工通车。 | 交通运输局 | 大桥和连接线总长1.955公里，总投资约6000万元。目前正在进行上部工程T梁预制与架设，预计10月份可竣工通车。 | 较快 |
|  |  |  |  | 29.加快推进S222（绕城段）项目前期工作。 |  | 全长12.33公里，总投资约9000万元。目前工可阶段所有专项均已委托，其中有3项已取得专项批复，此项目已从“十三五”规划调整为“十二五”规划实施。 | 较快 |
|  |  |  |  | 30.启动东洪公路项目建设。 |  | 全长18.815公里，总投资约1.2亿元。目前工可阶段所有专项均已委托，其中有2项已取得专项批复，施工设计前期工作已全面启动。 | 正常 |
|  |  |  |  | 31.启动许东公路项目建设。 |  | 项目业主为市农村公路管理局，目前工可阶段所有前期工作已完成，正在进行土地调规和用地预审，年内启动建设。 | 正常 |
|  |  |  |  | 32.完成华调路华容至鲁家段建设。 |  | 因岳常高速未竣工，荆岳铁路即将开工建设，该项目报县主要领导同意，暂不实施大修改造，只进行应急抢修保畅通，目前正在进行常规养护。 | 正常 |
|  |  |  |  | 33.加快推进S222华鼎线胜峰段升级改造项目，确保年内竣工通车。 | 公路局 | 全长5.3公里，总投资1100万元。一期工程已于5月23日竣工通车。 | 较快 |
|  |  |  |  | 34.加快推进李宋线升级改造项目，确保年内竣工通车。 |  | 6月16日启动建设，计划10月1日前通车。此项目分两步进行，第一步对（朝阳、江流）两座高桥进行维修改造总投资为155万元，已于6月3日开放通车。第二步李宋线全长7.5公里，投资957.5万元，6月16日启动建设，计划10月1日前竣工通车。 | 正常 |
|  |  |  |  | 35.积极争取县道升省道规划项目，提升路网标准。 |  | 已向上级申报S304线（三分店-梅田湖）列入规划，待交通运输部批复。 | 正常 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（五）

| 序号 | 项目类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 实施六大工程 | 基础建设工程 | 电力 项目 | 36.全面完成田家湖区域输电线路改迁入地项目。 | 电力局 | 已完成输电线路改迁任务。 | 完成 |
|  |  |  |  | 37.启动城东110KV变电站项目建设，并力争投入运营。 |  | 已报省电力公司批复，完成了设备预定、“三通一平”工程，由于省电力公司对全省投资规模进行控制，暂无法启动。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 38.完成42个村场的农网改造工程和153个城区公变用户改造工程。 |  | 42个行政村电网改造总投资3400万元，目前已基本完成；城区公变用户改造投资2106万元，完成了表计改造28082户，占总任务的100%。 | 完成 |
|  |  |  |  | 39.在范家岭35kv变电站加装2000千瓦变压器，完成洪山头11万伏变电站项目前期工作。 |  | 范家岭35KV变电站加装2000千瓦变压器项目已完成设计，变压器已订购；洪山头110KV变电站建设项目已进入市局规划，待用电负荷达标后可批准建设。 | 较慢 |
|  |  |  | 水利 项目 | 40.加快推进千亿斤粮食产能建设项目。 | 农业局 | 建设高产稳产良田0.75万亩，维修灌水渠道20520米，挖排水渠6495米，新建灌水道4130米，机耕道665米，改造机埠2座，总投资375万元（中央投资300万元，地方配套75万元）。2012年10月10日开工，2013年5月30日已完成。 | 较快 |
|  |  |  |  | 41.组织实施全国“小农水”项目“三年攻坚行动”。 | 水利局 | 计划投入资金4.5亿元，完成小农水项目4000处。方案已编制完成，待县委、县政府审定后实施。 | 正常 |
|  |  |  |  | 42.完成3座小型水库除险加固任务。 |  | 计划完成15座小（二）型水库除险加固任务，已完成初步设计并通过省水利厅审查，待下达资金计划后实施。 | 正常 |
|  |  |  |  | 43.启动华容工业集中区洪山头工业园自来水工程建设。 |  | 待园区总体规划出台后再进行自来水供水规划。 | 较慢 |
|  |  |  |  | 44.切实推进华容河综合治理项目。 |  | 资料已报国家发改委，待评审和批复下达后开工建设。 | 较慢 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（六）

| 序号 | 项目 类别 |  | 重 点 项 目 |  | 承办单位 |  | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 实施六大工程 | 基础建设工程 | 工业 园项 目 | 45.实施三封工业园、石伏生态纺织工业园基础设施配套建设项目年度工程。 | 工业园管委会 工信局 |  | 占地20亩，计划总投资4000万元。目前污水处理厂土建工程基本完成，已订购设备，拟于8月份安装调试，求索南路和建设南路已完成招投标，将启动路面硬化工程，公租房已完成主体工程。 | 正常 |
|  |  |  |  | 46.启动洪山头工业园污水处理厂前期工作。 | 工业园管委会 |  | 占地40亩，计划总投资8000万元。正在进行招商、初步方案设计和建设用地国土报批等前期工作。计划明年上半年启动建设。 | 正常 |
|  |  |  | 国土 项目 | 47.实施环洞庭湖高标准基本农田建设项目。 | 国土资源局 |  | 该项目总建设规模3.4万亩，新增耕地面积1135亩，总投资6914万元，涉及两个乡镇10个村场，直接受益人口1.85万人。已完成项目主体工程，待省市组织验收。 | 较快 |
| 三 | 实施六大工程 | 城镇建设工程 | 48.人民南路全线竣工通车。 |  | 城建投 |  | 人民南路全长1905米，总投资1.6亿元。目前道路工程正在进行水稳层施工，桥梁工程已完成，累计完成建安投资6700万元，预计10月1日竣工通车。 | 较快 |
|  |  |  | 49.完成华鲇路二期工程建设。 |  | 住房和城乡 建设局 |  | 全长1712米，总投资约8000万元，投资业主为湖南华捷投资置业公司。已于6月18日开工，正在进行路基土方施工，征地工作已完成，20户拆迁已完成7户。 | 正常 |
|  |  |  | 50.启动田家湖退渔还湖工程及年度公共基础设施建设项目(另行具体安排)。 |  | 田家湖生态 新区管委会 |  | 已于1月8日与湖南立中城市投资有限公司签订了框架性协议，后就土地价格问题与立中公司进行了多次谈判，年度公共基础设施项目待与投资方签订投资协议后确定。 | 较慢 |
|  |  |  | 51.启动状元湖开发建设，完成年度建设项目（另行具体安排）。 |  | 状元湖开发 建设指挥部 | 4月18日与厦门磊意投资有限公司签订了投资协议。计划重点做好4项工作：1.完成710亩征地任务，开展拆迁工作。2.启动环湖三条道路建设。3.启动截污管网建设。4.启动湖面清淤工程。目前710亩范围内土地征用和房屋征收准备工作已完成，由于失地农民保险金问题暂时无法启动；环湖三条道路用地已报省厅待批，正在设计施工方案；截污管网、湖面清淤正在进行前期工作。 |  | 正常 |
|  |  |  | 52.完成华容河城市防洪风光带建设一期工程，建好华容河广场。 |  | 水利局 住房和城乡 建设局 | 工程南起麻浬泗，北至石山矶，长10公里，计划投资1.2亿元。已完成拆迁，通信、电力线路已转迁入地，堤面加宽硬化、东门水码头和原亚华驾校区域广场建设已完成80%，华容河广场完成填土4万多方，高程接近35米。 |  | 较快 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（七）

| 序号 | 项目 类别 |  | 重 点 项 目 | 承办单位 |  | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 实施六大工程 | 城镇建设工程 | 53.实施市场建设工程，完成南门市场、工农桥市场、马鞍市场等城区农贸市场改造，启动肚子湖市场建设，在桥东新建1家标准化农贸市场。 | 商务局 | 马鞍市场投资150万元，南门市场投资303万元，改造工程已完成。工农桥市场拟采取以奖代投的方式进行改造，正在与该市场老板协商；肚子湖市场建设因土地征收工作没有完成导致进展缓慢；桥东新建一家标准化农贸市场，因场地已出租且租期未到，正在协商。 |  | 正常 |
|  |  |  | 54.启动杏花村东路延伸工程（城关镇政府东边至二桥）。 | 城关镇 |  | 已确定为招商引资项目，暂缓实施。 |  |
|  |  |  | 55.完成年度城市公厕、垃圾站点、市民休闲场所等市政配套工程。 | 住房和城乡 建设局 |  | 总投资850万元，完成旱改水公厕15座，新建垃圾中转站、公厕4座。目前影剧院处公厕正在施工，已完成工程量的60%，其他项目正在进行选址、勘探、设计工作。 | 较慢 |
|  |  |  | 56.完成白鼎山北路新建和马鞍山西路、杏花村西路延伸工程。 | 田家湖生态 新区管委会 |  | 已确定为招商引资项目，暂缓实施。 |  |
|  |  |  | 57.完成年度城区小街小巷硬化及下水道疏洗工程。 | 住房和城乡 建设局 |  | 总投资约2000万元，计划硬化小街小巷18条，疏洗改造下水道15条。目前尚书路改造、薄荷巷硬化已完工，其他项目正在进行设计评审。 | 正常 |
|  |  |  | 58.启动二桥东路升级改造工程。 | 公路局 住房和城乡 建设局 |  | 职高至石伏广场段全长2487米，宽22米，评审建安工程费1960万元，目前财政评审已结束，待资金到位后可进场施工。石伏广场至高速公路连接线段全长1800米，现有路宽12米，计划拓宽至19米，总投资3500万元，需征地43亩，拆迁房屋7户11栋，目前已完成测量、勘探、设计、评审工作，已发布招标信息，正在进行征地拆迁等前期工作。 | 正常 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（八）

| 序号 | 项目类别 | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 实施 六大 工程 | 民生 工程 | 59.启动县城引水工程建设和二水厂改扩建工程。 | 水利局 | 工程总计供水人口约10.7万人，供水规模6万吨-12万吨，总投资约2.7亿元。4月8日已开工，完成征地、补偿、三通一平、涵洞建设、施工图纸评审等工作，二水厂改扩建工程已完成设计方案，待县委、县政府审定后实施。 | 正常 |
|  |  |  | 60.基本完成自来水城区管网改造后续工程。 |  | 已完成设计方案，待县委、县政府审定后实施。 | 正常 |
|  |  |  | 61.实施农村安全饮水项目，解决4万农村人口饮水不安全问题。 |  | 计划解决农村饮水不安全人口4万人，前期工作已全部完成，待资金到位后实施。 | 正常 |
|  |  |  | 62.县社会福利中心全面竣工。 | 民政局 | 占地30亩，总投资4000万元，主楼12层，综合办公楼高4层，总面积11300多平方米，可入住350人。目前主体工程已完成，正在进行装修。 | 较快 |
|  |  |  | 63.推进县殡仪馆迁址重建工程前期工作。 |  | 占地面积120亩，计划投资3500万元。进行了选址考察，出台了可行性研究报告，已向省民政厅、发改委专题汇报，争取列入省扶持项目计划。 | 正常 |
|  |  |  | 64.完成2000户农村危旧房改造工程。 | 住房和城乡 建设局 | 今年已争取第一批危改资金900万元，改造危房1200户。目前已完成危改对象的上报工作，正在组织对危改对象进行核查。 | 较慢 |
|  |  |  | 65.完成3650套各类保障性住房年度建设任务。 | 房产局 | 计划完成3370套各类保障性住房，其中廉租房600套，公租房1370套，城市棚改1400套，计划投资1亿元。廉租房、公租房正在建设中，棚户区改造已完成。 | 正常 |
| 五 | 实施 六大 工程 | 社会 事业 工程 | 66.完成县老干活动中心建设。 | 老干局 | 工程占地3147.55平方米，建筑面积3062平方米，共三层，总投资1100万元，计划工期180天。已于6月28日正式启动建设。 | 正常 |
|  |  |  | 67.加快推进县人民医院整体搬迁工程。 | 人民医院 | 人民医院整体搬迁工程总投资约3.5亿元，医疗区用地118亩，建筑面积10万平方米，开放床位1250张，建设工期为2013年3月至2015年6月。目前已完成土方开挖和桩基础工程，已在进行承台建设。 | 较快 |
|  |  |  | 68.启动县中医院、妇幼保健院改扩建工程。 | 卫生局 | 县中医院改扩建项目拟与血防医院改扩建合建，预计总投资6600万元，建筑面积2万平方米，开放床位450张。目前正在积极向上争取资金，着手报建前的各项准备工作。县妇幼保健院计划投资2000万元，建筑面积约6000平方米，目前已完成图纸设计初稿，投资100万元的前期办公楼维修改造已竣工。 | 正常 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（九）

| 序号 | 项目类别 | 重 点 项 目 |  | 承办单位 | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 实施 六大 工程 | 社会 事业 工程 | 69.启动公安局办公楼和驾考中心建设；完成“两所”搬迁工程。 | 公安局 交警大队 | “两所”搬迁项目总投资2268万元，占地30亩，建筑总面积6900平方米，目前已全面完工，正待省级验收。公安业务用房总投资3227万元，占地75亩。目前已完成所有前期工作，全面启动建设，正在进行基础处理工作。驾考中心占地68亩，总投资3594.4万元。已完成规划设计并立项，完成了土地征收手续，已拆迁6户，正在办理申报变更建设业主、进行平面和建筑图纸设计。 | 正常 |
|  |  |  | 70.启动县职业中专改扩建工程。 | 教育局 | 总投资约1.97亿元，占地332.38亩，涉及14户拆迁。目前已完成征地150亩，剩余部分确定了红线图，建设用地规划许可证已办理。 | 较慢 |
|  |  |  | 71.在桥东区域改扩建一所标准化小学。 |  | 总投资约4600万元，占地45亩，需拆迁112户，目前正在进行图纸设计，已拆迁33户。 | 正常 |
|  |  |  | 72.完成19所义务教育合格学校、7所公办示范幼儿园和4万平方米校安工程建设。 |  | 义务教育合格学校总投资1125万元，已全部启动建设，完成了总任务的50%；农村公办幼儿园总投资885万元，已全面启动建设，完成了投资200万元，其中南山中心幼儿园已完成60%，团洲、治河渡中心幼儿园已完成40%，东山长江幼儿园，终南、新建中心幼儿园已完成30%；校安工程总投资1175万元，涉及74所学校，已完成改扩建面积17500平方米。 | 正常 |
|  |  |  | 73.启动县森林防火指挥部办公大楼建设及县木材检查站搬迁工程。 | 林业局 | 森林公安业务用房项目总投资239万元，建筑面积1140平方米，目前正在进行前期工作，已列入《湖南省“十二五”政法基础设施建设规划》；县林木检测站搬迁工程选址初步确定在胜峰乡石伏村高速公路连接处，已到位项目资金10万元。 | 较慢 |

2013年六大工程半年度进展情况一览表（十）

| 序号 | 项目类别 | 重 点 项 目 |  | 承办单位 |  | 进 展 情 况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 实 施 六 大 工 程 | 沿江 综合 开发 工程 | 74.兰峰水泥生产80万吨水泥磨粉站建成投产。 | 沿江经济综合开发领导小组牵头 | 工信局 | 总投资7000万元，占地95.88亩，建筑面积2万平方米。目前正在进行办公楼和钢板库建设，投资260万元的10KV供电专线正在架设，已累计完成投资3700万元。 | 较快 |
|  |  |  | 75.启动华容工业集中区洪山头工业园电源小区300亩园区建设。 |  | 工业园管委会 | 总投资4.57亿元，占地1300亩。计划今年启动300亩园区及56亩安置区建设。目前56亩安置区已拆迁8户，还有2户未拆迁，已开始土地平整工作。 | 正常 |
|  |  |  | 76.完成桃花山风电一期建设项目。 |  | 桃花山风电场建设协调指挥部 | 总投资4.5亿元，计划征地25.4亩，临时征地572.6亩。一期装机容量为49.65MW，建设升压站1座，风塔25座，输出线路7KW，计划年底一期竣工投产，目前已基本完成升压站建设，进场主路和支线道路已在施工，已累计完成投资22040万元。 | 较快 |
|  |  |  | 77.启动神华国华华容电厂项目前期工作。 |  | 发展和 改革局 | 总投资85.85亿元，占地约2000亩。目前正在进行可研设计招标、输出线路方案可行性论证等前期准备工作。其中输出线路规划选线报告已完成初稿，可研设计中标单位为中南电力勘测设计院，正在进行可行性研究报告，明确采用二次循环工艺设计，确定选址在东山镇关山村。 | 正常 |
|  |  |  | 78.启动兴蒙集团煤炭物流配送中心项目前期工作。 |  | 交通运输局 | 总投资约22.9亿元，其中铁路支线预计投资11.6亿元，煤炭物流预计投资8亿元，煤炭专用码头投资约3.3亿元。目前已与兴蒙投资集团签订投资框架性协议，正在进行铁路专用线、煤炭物流园、专用码头可研设计等前期工作，其中铁路专用线可研已通过评审。 | 正常 |
|  |  |  | 79.实施核电厂址保护工程。 |  | 小墨山核电站建设协调指挥部 | 总投资约700亿元，占地约2673亩，起草了小墨山核电厂址保护管理办法（意见征求稿）。确定了江洲中学东侧为集中安置点，已安置群众6户。 | 较慢 |