华容县教体系统建设项目管理办法

为进一步规范教体系统建设项目管理，保证项目质量、进度和效益，根据国家有关法律法规和省、市、县有关文件精神，结合系统实际，特制定本办法。

第一章  管理机制与职责

第一条 成立华容县教体系统建设项目管理工作领导小组（以下简称领导小组），由局长、分管负责人、派驻纪监组长和计财股、法制安全股、审计股等相关股室及派驻纪检组负责人组成，负责全县中小学校（含幼儿园，下同）建设项目规划编制（重大项目由局长办公会研究决定）；统筹安排上级专项资金；审批学校申报的建设项目；指导和监督项目学校、施工单位按批复的建设内容组织施工；指导和监督项目学校严格执行工程建设和招投标（采购）程序。

第二条 建设项目由计财股全程监管，采取“四统两分”的管理办法。“四统”即项目计划、方案设计监管、工程验收、项目送审由计财股统一组织实施；“两分”即项目招投标、施工安全与质量分别由项目所在乡镇中学、县直学校作为建设单位具体负责实施。

第三条 计财股、派驻纪监组全程参与建设项目招投标、工程变更、工程竣工验收等重点环节的监督。

第四条 各学校成立由校长、分管副校长和3-5名教工代表组成的建设项目管理工作小组，全程参与建设项目立项、勘察、设计、预算、采购、招标、施工、竣工验收、资料归档等重要环节的管理工作，校长是建设项目的第一责任人。项目建设过程中，按规定和程序办理质监、安监、监理、施工许可等相关报批、报建手续，并在设计、质监、安监、监理等部门的指导和监督下实施项目建设。

第二章  项目计划与方案设计

第五条 学校因实际需要进行相关建设的，需提前按程序申报项目建设计划。项目计划申报及编制程序为：单位申报、计财股考察核实、计财股编制项目计划草案、领导小组审定、下达项目计划文件。

第六条 经领导小组批准的项目建设计划，应按规定程序和要求报县采购办或县发改局申请立项。

第七条 建设项目经县发改局批复后，由计财股根据建设需要组织专业技术人员进行项目设计，每年4月前完成实施方案（施工图纸）编制，400万元以上的建设项目实施方案提前完成。

第三章  预算与招投标管理

第八条 建设单位根据批准的实施方案（施工图纸）组织有资质的专业机构或专业人员，每年5月前完成预算造价，40万元以上的项目6月前完成财政评审。

第九条 乡镇中学、县直学校作为建设单位（发包方），在每年7月前按立项批复的建设项目完成招投标。建设单位不得将工程分解发包，施工单位必须符合资质要求且不得转包或者违规分包工程。

政府投资400万元（含400万元）以上的项目必须挂网公开招投标，政府投资400万元以下的项目实行分段采购。（具体限额标准是财政适时公布的最新数据为准，教体局不另外修改制度）

(一)政府投资40万元（含40万元）-400万元（不含400万元）的项目根据采购需求、市场供给、采购规模、政策功能等因素由建设单位自主选择采购方式（邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、竞争性磋商），具体流程按财政采购管理流程执行。

(二)政府投资40万元（不含40万元）以下的项目，由采购人自行采购。具体要求及流程如下：

1.计划及项目申报审批。完成《华容县教体系统建设项目申报审批表》（附件1）的所有审批程序。

2.制订设计和施工方案（计财股监督审定）。

3.完成预算编制。由工程主管部门（或建设单位）委托专业造价或有资质的造价咨询公司进行预算编制，报计财股审核备案（工程量严格控制在计划数以内）。

4.发布招标信息、投标。在相关信息网上发布招标信息，投标单位在采购最高控制价（公示的工程预算价下浮6%以上，必须确保合理利润）内自主报价，填写好《自行采购供应商报价（最终报价）表》（附件2），在规定时间内密封后交采购小组。

5.单位集体决定。建设单位召开遴选施工单位会议，在会上当众启封收到的《自行采购供应商报价（最终报价）表》，集体会商，从三家以上投标单位中择优选取一家中标单位，并作好会议记录，内容包括时间、地点、参加人员（校委会成员、教工代表及计财股代表等）、造价下浮点率、成交价、施工工期、质量等级等，填写《华容县教体系统建设项目自行采购过程记录表》（附件3）。

6.签订合同。计财股参与，派驻纪检组监督。

7.竣工验收。计财股组织相关职能部门验收。

8.审计结算。项目结算资料送审计股（根据情况，相关项目送审计局）审计。

9.资料归档。将上述资料整理成册，一式三份，一份建设单位存档，一份送审，一份交计财股备案。

第十条 建设单位必须严格按批准的方案实施项目建设，未经批准不得更改设计与实施方案。擅自变更、擅自增加项目的费用，一律由项目学校负责，并严格追究校长及相关人员责任。

因特殊情况必须变更的，严格按《华容县人民政府办公室关于严格规范政府性投资项目变更管理工作的通知》（华政办发 〔2019〕7号）执行。

第四章  施工安全、工程质量与验收管理

第十一条 建设单位必须严把项目建设安全关，严格监督施工方按安全生产相关规定组织施工，确保关键岗位人员持证上岗；要切实加强安全教育和安全防护，确保师生与务工人员生命安全，并督促施工企业及时为施工人员购买工伤保险。

第十二条 建设单位根据上级要求及时办理报建、质监、安监、监理等手续，按规定加强建设项目工程质量的监督，在地基与基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、竣工验收等五个关键节点的施工过程中，要及时提请计财股组织相关部门进行分部工程验收。

第十三条 计财股、法制安全股负责联合财政、质监、安监、监理、设计等部门进行工程质量与施工安全检查。

第五章  项目资金管理与审计

第十四条 建设项目资金由计财股根据领导小组批准的项目建设计划，按项目建设进度，经领导小组批准后拨付项目建设资金。

第十五条 建设单位必须设立项目建设专账，对学校基本建设资金实行专账支付、专款专用。基建财务收支要严格按照招标文件、投标函、施工合同和双方协议等条款执行。

第十六条 建设单位要加强项目建设工程量的核实认定，及时与施工方进行规范合理结算，工程量签证必须由学校项目建设工作小组全体成员（不少于3人）签名确认。因虚假签证造成单位经济损失的将依法追究相关责任人的责任。

第十七条 切实加强建设项目财务审计工作，计财股根据审计结论安排项目结算资金。项目验收合格后，建设单位将装订成册的项目结算资料（含建设单位和施工单位签证的工程量清单、有项目变更的变更审批资料）交计财股初审，送审意见签批后，建设单位根据送审金额和相关项目要求送交审计股或审计局进行审计，审计结论出来后，学校根据审计结论按合同约定支付工程款，各校项目计划节余资金未经局长室批准不得挪作它用，由局长室根据全县项目建设实际情况调节使用。

第六章  档案与资料管理

第十八条 建设单位要切实加强建设项目的档案管理工作，按年度分项目将建设项目的项目申请、可行性研究、勘探资料、批文证件、采购资料、中标通知书、施工合同、图纸、施工质评和监验纪录、设计变更、竣工验收、审计决算等资料，统一收集整理后存档备查。

第十九条 基建档案是学校建设项目预测评估、规划设计、检查维护和维修改造的重要依据，各学校要建立完整的基建档案管理制度，明确专人负责，及时归档，定期检查和调整更新。

第七章  附  则

第二十条 本办法由计财股负责解释，自印发之日起实施；本办法执行过程中，上级出台新规定的，按上级新规定执行。

附件：

1.华容县教体系统建设项目申报审批表

2. 自行采购供应商报价（最终报价）表

3. 华容县教体系统建设项目自行采购过程记录表

附件1：

华容县教体系统建设项目申报审批表

申报单位（公章）：                                 申报时间：  年  月  日

| 建设项目 | 1.新建 □ 2.改造 □ 3.维修 □ 4.其他 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 计划资金 | （元） | 性质及来源 |  |
|  |  | 项目预算 | （元） |
| 学校意见 |  |  |  |
| 计财股审核 意 见 |  |  |  |
| 分管负责人 审核意见 |  |  |  |
| 领导小组 审核意见 |  |  |  |

填表说明：1.局直属二级机构及学校新建、改造、维修基建项目，应如实填写此表。

2.教体局计划内项目须单位负责人签字同意，经计财股审核、分管负责人审批同意后方能启动建设。3.未列入教体局计划文件的项目，除分管负责人审批外，5万元以上项目还须报请领导小组审核同意后方能启动建设。4.因安全或政策要求等特殊原因需提前启动的项目，学校先出具文字报告，计财股下校现场核实，提出改造方案、资金概算和动工时间，送分管负责人审核，领导小组审核同意后方能启动建设。5.此表学校留存原件，计财股留一份复印件存档备案。

附件2：

自行采购供应商报价（最终报价）表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总 报 价 | 小写： 元，大写： （供应商报价时，应附报价清单明细表。） |
| 供货（竣工、 服务）期 | 个（日历日） |
| 质量保证期 | 个（月） |
| 法定代表人 或其授权代表 | （签名处） |
| 联系电话 |  |
| 供应商名称 | 名称： （加盖公章处） |
| 报价日期 | 年 月 日 |

注：本表由供应商于报价前填写，签字盖章密封后交采购人采购小组。

附件3：

华容县教体系统建设项目自行采购过程记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  |  | 预算金额（元） |  |
| 采购过程 （三家以上供应商报价记录） | 供应商名称 |  |  | 最终报价金额（元） |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |
| 采购小组 (三人以上)签字 | 姓 名 | 职务/职称 |  | 联系电话 |
| 采购单位 意见 | 负责人（签字）： （加盖公章处） 年 月 日 |  |  |  |
| 计财股 意见 | 负责人（签字）： （加盖公章处） 年 月 日 |  |  |  |